PLAN

ANUAL

DE TRABAJO 2026

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN ELECTORAL

30/07/2025

CONTENIDO

- PRESENTACIÓN

- MARCO JURÍDICO

- ATRIBUCIONES

- MISIÓN

- VISIÓN

- OBJETIVOS GENERALES

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ORGANIGRAMA

- VINCULACIÓN A LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

- CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y REQUERIMIENTOS

PRESENTACIÓN

El presente Plan Anual de Trabajo, define las actividades que serán desarrolladas por parte de esta Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral durante el ejercicio anual 2026; a efecto de dar cumplimiento a las atribuciones y obligaciones establecidas en el artículo 49 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca y en el Reglamento Interior, además, aquellas que sean designadas por el Consejo General o la Secretaría Ejecutiva para esta Dirección Ejecutiva. El presente documento se integra por: el marco jurídico con los fundamentos legales que indican las atribuciones y obligaciones, los objetivos general y específicos donde se abordan las tareas principales que se pretenden llevar a cabo durante el año, el organigrama interno con el detalle y funciones de los cargos y puestos adscritos a esta área; la programación de actividades de los proyectos estratégicos correspondientes,  el calendario con la especificación de los periodos establecidos para el cumplimiento de actividades programadas y los requerimientos necesarios para dar cumplimiento a las actividades del año 2026.

MARCO JURÍDICO

- Artículo 41, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

- Artículo 25, apartado A de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

- Artículo 1 numeral 4; 98 y 99 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

- Artículos 1 fracción I y II, 30, 31, 48 y 49 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca.

- Artículos 27, 29, 36, 37 y 38 de la Ley de revocación de mandato para el estado de Oaxaca.

- Artículo 27 del Reglamento interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.

ATRIBUCIONES

El artículo 49 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, establece las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral que se describen a continuación:

- Apoyar en la integración, instalación y funcionamiento de los consejos distritales y municipales del Instituto Estatal;

- Someter a consideración del Consejo General, por conducto de la Comisión de la materia, la propuesta de documentación y material electoral, elaborada con base en los lineamientos emitidos por el INE, para su posterior impresión y distribución;

- Recabar de los consejos distritales y municipales electorales copias de las actas de sus sesiones y demás documentos relacionados con el proceso electoral;

- Recabar la documentación necesaria e integrar los expedientes a fin de que el Consejo General efectúe los cómputos que conforme a esta Ley debe realizar;

- Coordinar y vigilar el cumplimiento de los Programas de Capacitación Electoral que se desarrollen por los órganos electorales, en materia de educación cívica, paridad de género, respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político, de acuerdo a la reglamentación del INE;

- Preparar el material didáctico y los instructivos electorales que le correspondan;

- Proveer lo necesario para la ubicación e integración de las mesas directivas de casilla, cuando corresponda, en coordinación con los consejos distritales y municipales, de conformidad con los lineamientos establecidos por el INE;

- Proponer y coordinar, en su caso, cursos de capacitación dirigidos a los ciudadanos que sean funcionarios de mesa directiva de casilla y observadores electorales cuando corresponda, con el apoyo de los supervisores y capacitadores asistentes electorales;

- Las que se requieran para la planeación, desarrollo y ejecución del voto de los oaxaqueños en el extranjero, en los términos de la Ley General de la materia y la presente Ley, cuando corresponda;

- Presentar al Consejo General, a través de la Secretaría Ejecutiva, su programa anual de actividades;

- Proponer al Consejo General, a través del Secretario Ejecutivo, el programa integral de igualdad de género, e implementar las acciones necesarias para su debida ejecución, seguimiento y evaluación;

- Coordinar la capacitación a los funcionarios de los consejos distritales y municipales, así como a los asistentes y técnicos electorales para el buen desempeño de sus funciones;

- Llevar la estadística de las elecciones estatales, así como de los procesos de participación ciudadana;

- Elaborar y proponer a la Comisión de Atención de las personas residentes en el extranjero originarias del estado de Oaxaca, los programas para fomentar y ejercer los derechos de Participación Ciudadana de las y los residentes en el extranjero, haciendo uso de las tecnologías de la información.

- Elaborar y proponer a la Comisión de Atención de las personas residentes en el extranjero originarias del estado de Oaxaca, los anteproyectos del Programa de Organización y Geoestadística Electoral, así como los estudios, materiales y documentación relacionados con la ciudadanía residente en el extranjero. Además de coordinar la logística y la operatividad para el cómputo de los resultados electorales, según corresponda.

- Las demás que le confiera esta Ley, la normatividad interna o le encarguen el Consejo General del Instituto Estatal, su Presidencia o Secretaría Ejecutiva.

MISIÓN

La misión de la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral de este Instituto, es la de fortalecer la organización de las elecciones de diputaciones locales, concejalías a los ayuntamientos de los municipios que se rigen por partidos políticos y del poder judicial, así como de los mecanismos de participación ciudadana, a través de la integración y funcionamiento de los órganos desconcentrados del IEEPCO.

VISIÓN

La visión de la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral de este Instituto, es ser un área proactiva y coadyuvante del Instituto, eficiente en la organización de elecciones y mecanismos de participación ciudadana, desarrollando sus actividades bajo los principios rectores de la función electoral.

OBJETIVOS GENERALES

Plantear, implementar y evaluar los procesos electorales locales ordinarios y extraordinarios así como los mecanismos de participación ciudadana; la capacitación electoral mediante la aplicación de criterios, directrices y lineamientos establecidos por el Instituto Nacional Electoral, para dar certeza y legitimidad a los procesos electorales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Coadyuvar con las diferentes áreas del instituto en la organización de inicio del Proceso de Revocación de Mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo en Oaxaca.

- Dar seguimiento al inicio Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027 para la elección de diputaciones locales, concejalías a los ayuntamientos de los municipios que se rigen por partidos políticos.

- Dar seguimiento al inicio del Proceso Electoral Extraordinario 2026-2027 para la elección de las personas juzgadoras del estado de Oaxaca.

- Integrar e instalar los órganos desconcentrados del Instituto que organizarán, desarrollarán y vigilarán el procedimiento de revocación de mandato y procesos electorales local ordinario 2026-2027 y extraordinario 2026-2027.

- Dar seguimiento al funcionamiento de los órganos desconcentrados.

- Diseñar la documentación y material electoral del procedimiento de revocación de mandato y procesos electorales ordinario 2026-2027 y extraordinario para la elección de personas juzgadoras.

- Coadyuvar en la realización de las metas del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), aprobadas por el INE para las personas integrantes del SPEN adscritas a la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral.

ORGANIGRAMA

ORGANIGRAMA AMPLIADO 2026

VINCULACIÓN A LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

| NOMBRE | NIVEL ORGANIZACIONAL | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | ACTIVIDAD INSTITUCIONAL | TIPO DE CONTRATACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Genny Pérez Chávez | E.D. de la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral | Supervisar el funcionamiento de esta Dirección Ejecutiva y del personal que la integra. | Organizar y supervisar el funcionamiento de esta Dirección Ejecutiva y del personal que la integra. | Encargada de Despacho |
| Magaly Legaria Ortega | Coordinadora de Organización Electoral | Coordinar las actividades de Organización Electoral. | Coordinar las actividades de Organización Electoral y de los mecanismos de participación ciudadana. Supervisar las actividades del personal de asistencia técnica de organización electoral del SPEN | Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) |
| La persona que ocupa la Coordinación, actualmente es encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva | Coordinadora de Organización Electoral | Coordinar las actividades de Organización Electoral. | Coordinar las actividades de Organización Electoral y de los mecanismos de participación ciudadana. Supervisar las actividades del personal de asistencia técnica de organización electoral del SPEN | Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) |
| Rosa Ivette Hernández Calvo | Coordinadora Jurídica | Coordinar las actividades jurídicas de organización electoral | Coordinar las actividades jurídico-electorales, supervisar la elaboración acuerdos, actas, lineamientos, reglamentos, etc. que serán utilizados durante la organización y desarrollo de las elecciones locales y en los mecanismos de participación ciudadana. Atención a requerimientos de la Fiscalía y del Tribunal Electoral. | Eventual |
| Laura Edith Castelán García | Asistencia técnica en Organización Electoral | Fungir como enlace y responsable del archivo de esta Dirección Ejecutiva y dar atención a temas jurídicos. | Administrar los expedientes electivos de los procesos electorales y de los mecanismos de participación ciudadana; Dar seguimiento a las actividades y funcionamiento de los órganos desconcentrados, durante los procesos electorales locales; Impartir capacitación; Elaboración de estadística; Efectuar las actividades encomendadas por las coordinaciones de Organización Electoral y/o por esta Dirección Ejecutiva. | Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) |
| Yessica Denis Murillo Vázquez | Asistencia técnica en Organización Electoral | Efectuar las actividades encomendadas por las coordinaciones del SPEN para el cumplimiento de las atribuciones de la dirección ejecutiva. | Dar seguimiento a las actividades y funcionamiento de los órganos desconcentrados, durante los procesos electorales locales y de los mecanismos de participación ciudadana; Impartir capacitación; Elaboración de estadística. | Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) |
| Viviana Varo López a | Asistencia técnica en Organización Electoral | Fungir como enlace de transparencia para dar atención a los requerimientos de la Unidad de Técnica de Transparencia. | Registrar las entradas y salidas de material electoral otorgado en préstamo; Dar seguimiento a las actividades y funcionamiento de los órganos desconcentrados, durante los procesos electorales locales y en los mecanismos de participación ciudadana; Impartir capacitación; Elaboración de estadística. Efectuar las actividades encomendadas por las coordinaciones de Organización Electoral y/o por esta Dirección Ejecutiva. | Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) |
| Alberto Edgar Jiménez | Asistencia técnica en Organización Electoral | Responsable de la actualización de la cartografía electoral | Elaborar planos cartográficos en relación a la geografía electoral; Dar seguimiento a las actividades y funcionamiento de los órganos desconcentrados, durante los procesos electorales locales y en los mecanismos de participación ciudadana; Impartir capacitación; Elaboración de estadística. Efectuar las actividades encomendadas por las coordinaciones de Organización Electoral y/o por esta Dirección Ejecutiva. | Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) |
| Frida Sofía Antonio Hernández | Asistencia técnica en Organización Electoral | Efectuar las actividades encomendadas por las coordinaciones del SPEN para el cumplimiento de las atribuciones de la dirección ejecutiva. | Dar seguimiento a las actividades y funcionamiento de los órganos desconcentrados, durante los procesos electorales locales y en los mecanismos de participación ciudadana; Impartir capacitación; Elaboración de estadística. Efectuar las actividades encomendadas por las coordinaciones de Organización Electoral y/o por esta Dirección Ejecutiva. | Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) (actualmente es encargada de despacho de una Coordinación del SPEN de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana) |
| Francisco Abel Jacinto Hernández | Analista | Fungir como enlace de esta Dirección Ejecutiva con la Coordinación Administrativa | Integrar el presupuesto anual de la Dirección y Efectuar las actividades encomendadas por esta Dirección Ejecutiva. Dar seguimiento a las actividades y funcionamiento de los órganos desconcentrados, durante los procesos electorales locales y en los mecanismos de participación ciudadana. | Estructura |
| Óscar Humberto González Vidal | Auxiliar técnico | Responsable del funcionamiento de la bodega electoral del IEEPCO | Coordinar la administración de los materiales electorales y apoyar en actividades encomendadas por la Dirección Ejecutiva. Dar seguimiento a las actividades y funcionamiento de los órganos desconcentrados, durante los procesos electorales locales y en los mecanismos de participación ciudadana. | Estructura |
| Carlos Huematzin Flores Alegría | Auxiliar técnico | Colaborar en las actividades de la bodega electoral | Colaborar en la administración de los materiales electorales y apoyar en actividades encomendadas por la Dirección Ejecutiva. | Estructura |
| Eduardo Gámez Araujo | Auxiliar Administrativo | Colaborar en las actividades de la bodega electoral | Colabora en la administración de los materiales electorales y apoyo en actividades encomendadas por la Dirección Ejecutiva. | Eventual |

| PROGRAMA: | PROCESOS ELECTORALES, MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO ESTRATÉGICO: | REVOCACIÓN DE MANDATO DE LA PERSONA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO EN EL ESTADO DE OAXACA |  |  |
| ÁREA RESPONSABLE: | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN ELECTORAL |  |  |
| POBLACIÓN POTENCIAL: | 4,132,148 personas | POBLACIÓN OBJETIVO: | 3,066,226 personas |

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

| OBJETIVO | ACTIVIDAD | INDICADOR | METAS |  |  |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | RIESGOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1° TRIM | 2° TRIM | 3° TRIM | 4° TRIM |  |  |
| Dar seguimiento al proceso de la Revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo en el estado de Oaxaca | Instalar y operar los consejos distritales durante el proceso de Revocación de Mandato de la Persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. | Porcentaje de órganos desconcentrados instalados (órganos desconcentrados instalados/ órganos desconcentrados integrados) *100 | 100% |  |  |  | Acta de sesión de instalación | La integración incompleta de los órganos desconcentrados afectará el seguimiento de las actividades que correspondan a dicha geografía electoral. Así mismo, lo anterior llevará a la emisión de convocatorias extraordinarias generará cargas de trabajo adicionales a la DEOCE en un contexto de poco tiempo para la Organización del mecanismo de participación ciudadana. |
| Dar seguimiento al proceso de la Revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo en el estado de Oaxaca | Supervisar la producción del material para la Revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo en el estado de Oaxaca. | Porcentaje de material de la Revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo en los órganos desconcentrados, producido (Material producido/material electoral validado) *100 | 100% |  |  |  | Reportes | Pondría en riesgo la distribución del material de la Revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo en los órganos desconcentrados. |
| Dar seguimiento al proceso de la Revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo en el estado de Oaxaca | Supervisar la impresión de la documentación para la Revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo en el estado de Oaxaca. | Porcentaje de documentación para la Revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo en los órganos desconcentrados, impresa (Documentación impresa/documentación electoral validada) *100 | 100% |  |  |  | Reportes | Pondría en riesgo la distribución de la documentación de la Revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo en los órganos desconcentrados. |
| Dar seguimiento al proceso de la Revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo en el estado de Oaxaca | Distribuir el material de la Revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo en el estado de Oaxaca a los consejos distritales. | Porcentaje de material electoral distribuido a los órganos desconcentrados (material electoral distribuido a los órganos desconcentrados/Total de material electoral) *100 | 100% |  |  |  | Recibos de entrega | Pondría en riesgo la distribución en tiempo y forma del material para la Revocación de Mandato de la Persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, a las Presidencias de Mesas Directivas de Casillas. |
| Dar seguimiento al proceso de la Revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo en el estado de Oaxaca | Distribuir la documentación para la Revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo en el estado de Oaxaca a los consejos distritales. | Porcentaje de documentación para la Revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo en el estado de Oaxaca distribuida a los órganos desconcentrados (documentación de la Revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo en el estado de Oaxaca distribuido a los órganos desconcentrados/Documentación de la Revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo en el estado de Oaxaca, programada a entregar) *100 | 100% |  |  |  | Recibos de entrega | Pondría en riesgo la distribución en tiempo y forma de los paquetes con la documentación para la Revocación de Mandato de la Persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, a las Presidencias de Mesas Directivas de Casillas. |
| Dar seguimiento al proceso de la Revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo en el estado de Oaxaca. | Distribuir la Documentación y materiales para la Revocación de Mandato de la Persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, a las Presidencias de Mesas Directivas de Casillas. | Porcentaje de documentación y materiales para la Revocación de Mandato de la Persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, a las Presidencias de Mesas Directivas de Casillas. (documentación y materiales para la Revocación de Mandato de la Persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, entregada a las Presidencias de Mesas Directivas de Casillas / documentación y materiales para la Revocación de Mandato de la Persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, programada a entregar) *100 | 100% |  |  |  | Recibos de entrega de documentación y materiales para la Revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo en el estado de Oaxaca, a las Presidencias de Mesas Directivas de Casillas. | Pondría en riesgo la realización de la Jornada de Revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo en el estado de Oaxaca |
| Dar seguimiento al proceso de la Revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo en el estado de Oaxaca la Revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo en el estado de Oaxaca | Dar seguimiento a la Jornada de Revocación de Mandato de la Persona Titular del Ejecutivo del Estado de Oaxaca | Porcentaje de mesas de casilla de revocación de mandato instaladas/total de mesas de casilla de revocación de mandato a instalar. (Total de casillas instaladas en proceso electoral 2023-2024, fueron en total 5956 casillas) | 100% |  |  |  | Actas de Jornada de Revocación de Mandato | La inexistencia de información respecto del desarrollo y de los resultados en la Jornada Electoral del mecanismo de participación ciudadana, obstruye al Consejo General de este Instituto, de no poder manisfestar en tiempo real, de los pormenores de los resultados y los avances de la jornada electoral, tanto al Consejo General a la sociedad civil y a las representaciones de los partidos políticos, lo que trae como consecuencia no dar cumplimiento a los principios rectores que corresponden a la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, interculturalidad, máxima publicidad y objetividad. |
| Dar seguimiento al proceso de la Revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo en el estado de Oaxaca | Dotar de recursos humanos, materiales y financieros a los órganos desconcentrados para la operación de los mecanismos de recolección de los paquetes de la revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo en el estado de Oaxaca. | Porcentaje de mecanismos de recolección de los paquetes de la Revocación de mandato, operados (mecanismos de recolección operados/mecanismos de recolección programados) *100 | 100% |  |  |  | Recibos de recepción de paquetes de la Revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo en el estado de Oaxaca, en las sedes de los consejos distritales. | Los paquetes de la Revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo en el estado de Oaxaca no llegarían al órgano correspondiente en los tiempos previstos y la elección podría ser anulada. |
| Dar seguimiento al proceso de la Revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo en el estado de Oaxaca de la Revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo en el estado de Oaxaca | Dotar de recursos humanos, materiales y financieros a los órganos desconcentrados para la implementación del modelo operativo de recepción de paquetes de la revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo en el estado de Oaxaca. | Porcentaje de modelos operativos de recepción de paquetes de la revocación de mandato implementados (Modelos operativos de recepción de paquetes de la revocación de mandato implementados/modelos operativos de recepción de paquetes de la revocación de mandato, programados) *100 | 100% |  |  |  | Modelos operativos de recepción de paquetes Fotografías | Los paquetes electorales no llegarían al órgano correspondiente y la elección podría ser anulada |
| Dar seguimiento al proceso de la Revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo en el estado de Oaxaca | Integrar los expedientes de la revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo en el estado de Oaxaca, por distrito electoral | Porcentaje de expedientes integrados (Expedientes integrados/total de expedientes) *100 | 100% |  |  |  | Expedientes | La presentación de los expedientes para el caso de las elecciones impugnadas se realizaría fuera de plazo y sancionarían al Instituto. |
| Dar seguimiento al proceso de la Revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo en el estado de Oaxaca la Revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo en el estado de Oaxaca | Dar seguimiento a las impugnaciones a la revocación de mandato de la Persona Titular del Ejecutivo del Estado de Oaxaca, que pudieran presentarse. | Porcentaje de órganos desconcentrados impugnados. (Impugnaciones presentadas/total de órganos desconcentrados instalados) *100 |  | 50% | 50% |  | Oficios | Sería sancionado el Instituto si no atiende lo que le es requerido durante las impugnaciones |
| Dar seguimiento al proceso de la Revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo en el estado de Oaxaca. | Destrucción de la documentación de la revocación de mandato de la Persona Titular del Ejecutivo del Estado de Oaxaca. | Porcentaje de la documentación de la Revocación de Mandato de la Persona Titular del Ejecutivo del Estado de Oaxaca, destruida. (documentación de la Revocación de Mandato de la Persona Titular del Ejecutivo del Estado de Oaxaca, destruida/documentación de la Revocación de Mandato de la Persona Titular del Ejecutivo del Estado de Oaxaca, programada a destruir) *100 |  |  | 50% | 50% | Acta de oficialía electoral Fotografías Informes | No se cumpliría con el acuerdo aprobado por el Consejo General y no existiría espacio físico para almacenar la documentación electoral utilizado para la de ayuntamientos, concejalías y personas juzgadoras. |

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

| PROGRAMA: | PROCESOS ELECTORALES, MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO ESTRATÉGICO: | INICIO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2026-2027 |  |  |
| ÁREA RESPONSABLE: | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN ELECTORAL |  |  |
| POBLACIÓN POTENCIAL: | 4,132,148 personas | POBLACIÓN OBJETIVO: | 3,066,226 personas |

| OBJETIVO | ACTIVIDAD | INDICADOR | METAS |  |  |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | RIESGOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1° TRIM | 2° TRIM | 3° TRIM | 4° TRIM |  |  |
| Organizar el Proceso Electoral Local Ordinario para la elección de diputaciones locales y concejalías a los ayuntamientos de los municipios que se rigen por partidos políticos | Integrar los órganos desconcentrados del IEEPCO para el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027 para la elección de diputaciones locales y concejalías a los ayuntamientos de los municipios que se rigen por partidos políticos. | Porcentaje de órganos desconcentrados integrados (órganos desconcentrados integrados/ Total de órganos desconcentrados) *100 |  |  |  | 100% | Acuerdo aprobado por del Consejo General del IEEPCO | La baja participación de las personas interesadas afectaría la integración de los 25 Consejos Distritales Electorales y de los 152 Consejos Municipales Electorales del IEEPCO, lo que causaría la emisión de convocatorias adicionales para la integración de la totalidad de los órganos desconcentrados y generaría el retraso en la fecha de instalación. |
| Organizar el Proceso Electoral Local Ordinario para la elección de diputaciones locales y concejalías a los ayuntamientos de los municipios que se rigen por partidos políticos | Instalar y operar los órganos desconcentrados para el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027 para la elección de diputaciones locales y concejalías a los ayuntamientos de los municipios que se rigen por partidos políticos. | Porcentaje de órganos desconcentrados instalados (órganos desconcentrados instalados/ órganos desconcentrados integrados) *100 |  |  |  | 100% | Acta de sesión de instalación | La emisión de convocatorias adicionales para la integración de la totalidad de órganos desconcentrados y generaría retraso en la fecha de instalación. |
| Organizar el Proceso Electoral Local Ordinario para la elección de diputaciones locales y concejalías a los ayuntamientos de los municipios que se rigen por partidos políticos | Contratar los inmuebles para sedes de los órganos desconcentrados del IEEPCO para la elección de diputaciones locales y concejalías a los ayuntamientos de los municipios que se rigen por partidos políticos. | Porcentaje de inmuebles contratados (Inmuebles contratados/total de inmuebles programados a contratar) *100 |  |  |  | 100% | Contratos fotografías | El retraso en la fecha de instalación de los órganos desconcentrados y en el acondicionamiento del lugar que será habilitado para bodega electoral. |
| Organizar el Proceso Electoral Local Ordinario para la elección de diputaciones locales y concejalías a los ayuntamientos de los municipios que se rigen por partidos políticos | Equipar con mobiliario y equipos de cómputo y material de oficina las sedes de los órganos desconcentrados para la elección de diputaciones locales y concejalías a los ayuntamientos de los municipios que se rigen por partidos políticos. | Porcentaje de inmuebles equipados (Inmuebles equipados/total de inmuebles contratados) *100 |  |  |  | 100% | Reportes Fotografías | El retraso en el desarrollo de las actividades de los órganos desconcentrados. |
| Organizar el Proceso Electoral Local Ordinario para la elección de diputaciones locales y concejalías a los ayuntamientos de los municipios que se rigen por partidos políticos | Acondicionar los espacios físicos que fungirán como bodega electoral en los órganos desconcentrados para la elección de diputaciones locales y concejalías a los ayuntamientos de los municipios que se rigen por partidos políticos. | Porcentaje de bodegas electorales acondicionadas (Bodegas electorales acondicionadas/total de bodegas electorales) *100 |  |  |  | 100% | Informes fotografías | No cumplir en tiempo y forma con el acondicionamiento de las bodegas electorales en los órganos desconcentrados y generar más de dos supervisiones por parte del INE. |
| Organizar el Proceso Electoral Local Ordinario para la elección de diputaciones locales y concejalías a los ayuntamientos de los municipios que se rigen por partidos políticos | Equipar los espacios físicos que fungirán como bodega electoral en los órganos desconcentrados para la elección de diputaciones locales y concejalías a los ayuntamientos de los municipios que se rigen por partidos políticos. | Porcentaje de bodegas electorales equipadas (Bodegas electorales equipadas/total de bodegas electorales) *100 |  |  |  | 100% | Informes fotografías | No cumplir en tiempo y forma con el equipamiento de las bodegas electorales en los órganos desconcentrados y generar más de dos supervisiones por parte del INE. |
| Organizar el Proceso Electoral Local Ordinario para la elección de diputaciones locales y concejalías a los ayuntamientos de los municipios que se rigen por partidos políticos | Personalizar el material electoral para la elección de diputaciones locales y concejalías a los ayuntamientos de los municipios que se rigen por partidos políticos. | Porcentaje de material electoral personalizado (Material electoral personalizado/Total de Material electoral) *100 |  |  | 20% | 80% | Material electoral personalizado Correos electrónicos Oficios | No cumplir en tiempo y forma con el equipamiento de las bodegas electorales en los órganos desconcentrados y generar más de dos supervisiones por parte del INE. Lo anterior afectaría directamente la integración de los paquetes electorales, los mecanismos de distribución y recolección; y pondría en riesgo la Jornada Electoral |
| Organizar el Proceso Electoral Local Ordinario para la elección de diputaciones locales y concejalías a los ayuntamientos de los municipios que se rigen por partidos políticos | Personalizar la documentación electoral para la elección de diputaciones locales y concejalías a los ayuntamientos que se rigen por partidos políticos. | Porcentaje de documentación electoral personalizada (Documentación electoral personalizada/Total de documentación electoral) *100 |  |  | 20% | 80% | Documentación electoral personalizada Correos electrónicos Oficios | Retraso en la validación del material electoral para la elección de diputaciones locales, concejalías a los ayuntamientos de los municipios que se rigen por partidos políticos. Lo anterior afectria directamente, los mecanimos de distribución y recolección; y pondría en riesgo la jornada electoral. |
| Organizar el Proceso Electoral Local Ordinario para la elección de diputaciones locales y concejalías a los ayuntamientos de los municipios que se rigen por partidos políticos | Obtener la validación por parte del INE de los materiales electorales personalizados para la elección de diputaciones locales y concejalías a los ayuntamientos de los municipios que se rigen por partidos políticos. | Porcentaje de material electoral validado (Material electoral validado/material electoral personalizado) *100 |  |  |  | 100% | Oficio de validación | Retraso en la producción del material electoral para la elección de diputaciones locales, concejalías a los ayuntamientos de los municipios que se rigen por partidos políticos |
| Organizar el Proceso Electoral Local Ordinario para la elección de diputaciones locales y concejalías a los ayuntamientos de los municipios que se rigen por partidos políticos | Obtener la validación por parte del INE de la documentación electoral personalizada para la elección de diputaciones locales y concejalías a los ayuntamientos de los municipios que se rigen por partidos políticos. | Porcentaje de documentación electoral validada (Documentación electoral validada/material electoral personalizado) *100 |  |  |  | 100% | Oficio de validación | Retraso en la impresión de la documentación electoral para la elección de diputaciones locales, concejalías a los ayuntamientos de los municipios que se rigen por partidos políticos. |

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

| PROGRAMA: | PROCESOS ELECTORALES, MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO ESTRATÉGICO: | INICIO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO DEL PODER JUDICIAL |  |  |
| ÁREA RESPONSABLE: | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN ELECTORAL |  |  |
| POBLACIÓN POTENCIAL: | 4,132,148 personas | POBLACIÓN OBJETIVO: | 3,066,226 personas |

| OBJETIVO | ACTIVIDAD | INDICADOR | METAS |  |  |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | RIESGOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1° TRIM | 2° TRIM | 3° TRIM | 4° TRIM |  |  |
| Organizar el Proceso Electoral Local Extraordinario 2026-2027 para la elección de las personas juzgadoras del estado de Oaxaca. | Integrar los órganos desconcentrados del IEEPCO para la elección de las personas juzgadoras del estado de Oaxaca. | Porcentaje de órganos desconcentrados integrados (órganos desconcentrados integrados/ Total de órganos desconcentrados) *100 |  |  |  | 100% | Acuerdo aprobado por del Consejo General del IEEPCO | La baja participación de las personas interesadas afectaría la correcta integración de los órganos desconcentrados del IEEPCO, lo que causaría la emisión de convocatorias adicionales para la integración de la totalidad de órganos desconcentrados y generaría retraso en la fecha de instalación. |
| Organizar el Proceso Electoral Local Extraordinario 2026-2027 para la elección de las personas juzgadoras del estado de Oaxaca. | Instalar y operar los órganos desconcentrados para la elección de las personas juzgadoras del estado de Oaxaca. | Porcentaje de órganos desconcentrados instalados (órganos desconcentrados instalados/ órganos desconcentrados integrados) *100 |  |  |  | 100% | Acta de sesión de instalación | La emisión de convocatorias adicionales para la integración de la totalidad de órganos desconcentrados y generaría retraso en la fecha de instalación. |
| Organizar el Proceso Electoral Local Extraordinario 2026-2027 para la elección de las personas juzgadoras del estado de Oaxaca. | Contratar los inmuebles para sedes de los órganos desconcentrados del IEEPCO para la elección de las personas juzgadoras del estado de Oaxaca. | Porcentaje de inmuebles contratados (Inmuebles contratados/total de inmuebles programados a contratar) *100 |  |  |  | 100% | Contratos fotografías | El retraso en la fecha de instalación de los órganos desconcentrados y en el acondicionamiento del lugar que será habilitado para bodega electoral. |
| Organizar el Proceso Electoral Local Extraordinario 2026-2027 para la elección de las personas juzgadoras del estado de Oaxaca. | Equipar con mobiliario, equipos de cómputo y material de oficina las sedes de los órganos desconcentrados para la elección de las personas juzgadoras del estado de Oaxaca. | Porcentaje de inmuebles equipados (Inmuebles equipados/total de inmuebles contratados) *100 |  |  |  | 100% | Reportes Fotografías | El retraso en el desarrollo de las actividades de los órganos desconcentrados. |
| Organizar el Proceso Electoral Local Extraordinario 2026-2027 para la elección de las personas juzgadoras del estado de Oaxaca. | Acondicionar los espacios físicos que fungirán como bodega electoral en los órganos desconcentrados para la elección de las personas juzgadoras del estado de Oaxaca. | Porcentaje de bodegas electorales acondicionadas (Bodegas electorales acondicionadas/total de bodegas electorales) *100 |  |  |  | 100% | Informes fotografías | No cumplir en tiempo y forma con el acondicionamiento de las bodegas electorales en los órganos desconcentrados retrasaría las actividades de los órganos desconcentrados y generaría más de dos supervisiones por parte del INE. |
| Organizar el Proceso Electoral Local Extraordinario 2026-2027 para la elección de las personas juzgadoras del estado de Oaxaca. | Equipar los espacios físicos que fungirán como bodega electoral en los órganos desconcentrados para la elección de las personas juzgadoras del estado de Oaxaca. | Porcentaje de bodegas electorales equipadas (Bodegas electorales equipadas/total de bodegas electorales) *100 |  |  |  | 50% | Informes fotografías | No cumplir en tiempo y forma con el equipamiento de las bodegas electorales en los órganos desconcentrados y generar más de dos supervisiones por parte del INE. |
| Organizar el Proceso Electoral Local Extraordinario 2026-2027 para la elección de las personas juzgadoras del estado de Oaxaca. | Personalizar el material electoral para la elección de las personas juzgadoras del estado de Oaxaca. | Porcentaje de material electoral personalizado (Material electoral personalizado/Total de Material electoral) *100 |  |  | 10% | 90% | Material electoral personalizado Correos electrónicos Oficios | No cumplir en tiempo y forma con el equipamiento de las bodegas electorales en los órganos desconcentrados retrasaría las actividades de los órganos desconcentrados y generaría más de dos supervisiones por parte del INE. |
| Organizar el Proceso Electoral Local Extraordinario 2026-2027 para la elección de las personas juzgadoras del estado de Oaxaca. | Personalizar la documentación electoral para la elección de las personas juzgadoras del estado de Oaxaca. | Porcentaje de documentación electoral personalizada (Documentación electoral personalizada/Total de documentación electoral) *100 |  |  | 10% | 90% | Documentación electoral personalizada Correos electrónicos Oficios | Retraso en la validación del material electoral para la elección de las personas juzgadoras del estado de Oaxaca |
| Organizar el Proceso Electoral Local Extraordinario 2026-2027 para la elección de las personas juzgadoras del estado de Oaxaca. | Obtener la validación por parte del INE de los materiales electorales personalizados. | Porcentaje de material electoral validado (Material electoral validado/material electoral personalizado) *100 |  |  |  | 100% | Oficio de validación | Retraso en la producción del material electoral para la elección de las personas juzgadoras del estado de Oaxaca. |
| Organizar el Proceso Electoral Local Extraordinario 2026-2027 para la elección de las personas juzgadoras del estado de Oaxaca. | Obtener la validación por parte del INE de la documentación electoral personalizada. | Porcentaje de documentación electoral validada (Documentación electoral validada/documentación electoral personalizada) *100 |  |  |  | 100% | Oficio de validación | Retraso en la impresión de la documentación electoral para la elección de las personas juzgadoras del estado de Oaxaca. |

Es importante precisar que, la integración e instalación de los órganos desconcentrados, la búsqueda y contratación de las instalaciones que ocuparán las sedes de los órganos desconcentrados que se indican en los proyectos estratégicos “Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027” e “Inicio del Proceso Electoral Local Extraordinario del Poder Judicial” se efectuará una sola vez para las elecciones de ayuntamientos, diputaciones locales y personas juzgadoras, en tanto que, el acondicionamiento y equipamiento de las bodegas electorales y la personalización de la documentación y materiales para las elecciones de ayuntamientos, diputaciones locales y personas juzgadoras son actividades que se realizarán por separado, toda vez que, será una bodega electoral por proceso electoral y tipo de elección, así mismo, en el caso de la personalización, validación y producción de la documentación y material electoral se desarrolla por cada una de las elecciones: ayuntamientos, diputaciones locales y personas juzgadoras del estado de Oaxaca.

| PROGRAMA: | PROCESOS ELECTORALES, MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO ESTRATÉGICO: | METAS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL |  |  |
| ÁREA RESPONSABLE: | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN ELECTORAL |  |  |
| POBLACIÓN POTENCIAL: | 4,132,148 personas | POBLACIÓN OBJETIVO: | 3,066,226 personas |

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

| OBJETIVO | ACTIVIDAD | INDICADOR | METAS |  |  |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | RIESGOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1° TRIM | 2° TRIM | 3° TRIM | 4° TRIM |  |  |
| Coadyuvar con la realización de las metas de las personas integrantes del SPEN adscritas a la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral | Realizar 12 pláticas para la difusión entre la ciudadanía de las actividades que realiza el INE y los OPL en materia de organización electoral, durante los procesos electorales federales y locales, con la finalidad de fortalecer la imagen institucional y generar confianza en la población | Porcentaje de avance de realización de pláticas (pláticas realizadas/ pláticas programadas) *100 | 45% | 45% | 10% |  | Oficios Informes fotografías | Las personas MSPEN tendrían bajo porcentaje en el aspecto del cumplimiento de la meta. |

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

| PROGRAMA: | PROCESOS ELECTORALES, MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO ESTRATÉGICO: | DESTRUCCIÓN DEL MATERIAL ELECTORAL UTILIZADO EN PROCESOS ELECTORALES ANTERIORES |  |  |
| ÁREA RESPONSABLE: | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN ELECTORAL |  |  |
| POBLACIÓN POTENCIAL: | 4,132,148 personas | POBLACIÓN OBJETIVO: | 3,066,226 personas |

| OBJETIVO | ACTIVIDAD | INDICADOR | METAS |  |  |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | RIESGOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1° TRIM | 2° TRIM | 3° TRIM | 4° TRIM |  |  |
| Realizar la destrucción del material electoral utilizado en procesos electorales anteriores | Buscar y seleccionar la empresa que llevará a cabo la destrucción del material electoral utilizado en procesos electorales anteriores | (Número de empresas seleccionadas/1) *100 | 100% |  |  |  | Oficios Correos electrónicos | No se cumpliría con el acuerdo aprobado por el Consejo General y no existiría espacio físico para almacenar el material electoral utilizado para la elección de ayuntamientos, concejalías y personas juzgadoras. |
| Realizar la destrucción del material electoral utilizado en procesos electorales anteriores | Destruir el material electoral utilizado en procesos electorales anteriores | (Material electoral destruido/material programado a destruirse) *100 | 100% |  |  |  | Oficios Correos electrónicos Informes Fotografías Acta de oficialía electoral | No se cumpliría con el acuerdo aprobado por el Consejo General y no existiría espacio físico para almacenar el material electoral utilizado para la elección de ayuntamientos, concejalías y personas juzgadoras. |

CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y REQUERIMIENTOS

| ACTIVIDAD | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | REQUERIMIENTO | ENTREGABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalar y operar los órganos desconcentrados durante el proceso de revocación de mandato de la Persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Recursos humanos, materiales y financieros para la instalación y operación de los órganos desconcentrados | Actas de instalación |
| Supervisar la producción del material para la revocación de mandato de la Persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Recursos humanos, financieros y materiales para supervisar la producción de los materiales para la Revocación de Mandato de la Persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. | Reportes |
| Supervisar la impresión de la documentación para la revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Recursos humanos, financieros y materiales para supervisar la impresión de la documentación para la Revocación de Mandato de la Persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. | Reportes |
| Distribuir el material para la Revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo en el estado de Oaxaca a los consejos distritales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Recursos humanos, financieros y materiales para la distribución del material para la revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo en el estado de Oaxaca a los consejos distritales. | Recibos de entrega-recepción actas |
| Distribuir la documentación para la Revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo en el estado de Oaxaca a los consejos distritales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Recursos humanos, financieros y materiales para la distribución de la documentación para la Revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo en el estado de Oaxaca a los consejos distritales | Recibos de entrega-recepción actas |
| Distribuir la Documentación y materiales para la Revocación de Mandato de la Persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, a las Presidencias de Mesas Directivas de Casillas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Recursos humanos, financieros y materiales para la distribución de la documentación y materiales para la Revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo en el estado de Oaxaca a las presidencias de las mesas directivas de casillas | Recibos de entrega-recepción |
| Dar seguimiento a la Jornada de Revocación de Mandato de la Persona Titular del Ejecutivo del Estado de Oaxaca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Recursos humanos, financieros y materiales para el seguimiento a la Jornada de Revocación de Mandato de la Persona Titular del Ejecutivo del Estado de Oaxaca | Reportes |
| Dotar de recursos humanos, materiales y financieros a los órganos desconcentrados para la operación de los mecanismos de recolección de los paquetes de la Revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo en el estado de Oaxaca. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Recursos humanos, financieros y materiales, para la operación de los mecanismos de recolección de los paquetes de la Revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo en el estado de Oaxaca. | Documentación Fotografías |
| Dotar de recursos humanos, materiales y financieros a los órganos desconcentrados para la implementación del modelo operativo de recepción de paquetes de la revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo en el estado de Oaxaca. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Recursos humanos, financieros y materiales, para la implementación del modelo operativo de recepción de paquetes de la revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo en el estado de Oaxaca. | Documentación Fotografías |
| Dotar de recursos humanos, materiales y financieros a los consejos distritales para el desarrollo de los cómputos de la revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo en el estado de Oaxaca. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Recursos humanos, materiales y financieros a los órganos desconcentrados para el desarrollo de sus sesiones de cómputo | Acta de cómputo |
| Integrar los expedientes por distrito electoral de la revocación de mandato. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Recursos humanos, materiales y financieros para la integración por distrito electoral de los expedientes de la revocación de mandato. | Modelos operativos de recepción de paquetes Fotografías |
| Dar seguimiento a las impugnaciones a la revocación de mandato de la Persona Titular del Ejecutivo del Estado de Oaxaca, que pudieran presentarse. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Recursos financieros y materiales. | Oficios |
| Destrucción de la documentación de la Revocación de Mandato de la Persona Titular del Ejecutivo del Estado de Oaxaca. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Recursos humanos, materiales y financieros para la preparación y destrucción de la documentación de la revocación de mandato de la persona Titular del Ejecutivo del Estado de Oaxaca. | Reportes Acta de oficialía electoral |
| Integrar los órganos desconcentrados del IEEPCO para la elección de diputaciones locales, concejalías a los ayuntamientos de los municipios que se rigen por partidos políticos y personas juzgadoras del estado de Oaxaca. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Recursos humanos, materiales y financieros para la difusión de la convocatoria y el desarrollo de las etapas de la misma. | Acuerdo |
| Instalar y operar los órganos desconcentrados del IEEPCO para la elección de diputaciones locales, concejalías a los ayuntamientos de los municipios que se rigen por partidos políticos y personas juzgadoras del estado de Oaxaca. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Recursos humanos, materiales y financieros para la instalación y operación de los órganos desconcentrados | Actas de instalación |
| Contratar los inmuebles para sedes de los órganos desconcentrados del IEEPCO para la elección de diputaciones locales, concejalías a los ayuntamientos de los municipios que se rigen por partidos políticos y personas juzgadoras del estado de Oaxaca. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Recursos financieros para la contratación de los inmuebles que serán sedes de los órganos desconcentrados | contratos |
| Equipar con mobiliario, equipos de cómputo y materiales de oficina las sedes de los órganos desconcentrados, para la elección de diputaciones locales, concejalías a los ayuntamientos de los municipios que se rigen por partidos políticos y personas juzgadoras del estado de Oaxaca. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Recursos humanos, financieros y materiales para el equipamiento de los inmuebles que serán sedes de los órganos desconcentrados | Reportes Facturas Fotografías |
| Acondicionar los espacios físicos que fungirán como bodegas electorales en los órganos desconcentrados, para la elección de diputaciones locales, concejalías a los ayuntamientos de los municipios que se rigen por partidos políticos y personas juzgadoras del estado de Oaxaca. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Recursos humanos, materiales y financieros para el acondicionamiento de la bodega electoral de los órganos desconcentrados | Informes fotografías |
| Equipar los espacios físicos que fungirán como bodegas electorales en los órganos desconcentrados, para la elección de diputaciones locales, concejalías a los ayuntamientos de los municipios que se rigen por partidos políticos y personas juzgadoras del estado de Oaxaca. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Recursos humanos, materiales y financieros para el equipamiento de la bodega electoral de los órganos desconcentrados | Informes fotografías |
| Personalizar el material electoral para la elección de diputaciones locales, concejalías a los ayuntamientos de los municipios que se rigen por partidos políticos y personas juzgadoras del estado de Oaxaca. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Recursos humanos y materiales para la personalización del material electoral | Informes correos |
| Personalizar la documentación electoral para la elección de diputaciones locales, concejalías a los ayuntamientos de los municipios que se rigen por partidos políticos y personas juzgadoras del estado de Oaxaca. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Recursos humanos y materiales para la personalización de la documentación electoral | Informes correos |
| Obtener la validación por parte del INE de los materiales electorales personalizados para la elección de diputaciones locales, concejalías a los ayuntamientos de los municipios que se rigen por partidos políticos y personas juzgadoras del estado de Oaxaca. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Recursos humanos y materiales para obtener la validación de los materiales electorales. | Oficio de validación |
| Obtener la validación por parte del INE de la documentación electoral personalizada para la elección de diputaciones locales, concejalías a los ayuntamientos de los municipios que se rigen por partidos políticos y personas juzgadoras del estado de Oaxaca. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Recursos humanos y materiales para obtener la validación de la documentación electoral. | Oficio de validación |
| Buscar y seleccionar la empresa que llevará a cabo la destrucción del material electoral utilizado en procesos electorales anteriores. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Recursos materiales y financieros para realizar las 12 pláticas que fueron aprobadas por el INE | Oficios Correos electrónicos |
| Destruir el material electoral utilizado en procesos electorales anteriores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Recursos materiales y financieros para realizar las 12 pláticas que fueron aprobadas por el INE | Oficios Correos electrónicos Informes Fotografías Acta de oficialía electoral |
| Coadyuvar en la realización de 12 pláticas para la difusión entre la ciudadanía de las actividades que realiza el INE y los OPL en materia de organización electoral, durante los procesos electorales federales y locales, con la finalidad de fortalecer la imagen institucional y generar confianza en la población. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Recursos materiales y financieros para realizar las 12 pláticas que fueron aprobadas por el INE | Informes Fotografías |