PLAN

ANUAL

DE TRABAJO 2026

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Octubre/2025

CONTENIDO

- PRESENTACIÓN

- MARCO JURÍDICO

- ATRIBUCIONES

- MISIÓN

- VISIÓN

- OBJETIVOS GENERALES

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ORGANIGRAMA

- VINCULACIÓN A LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

- CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y REQUERIMIENTOS

PRESENTACIÓN

El Plan Anual de Trabajo 2025-2026 de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana (DEECyPC), se elaboró en función a las atribuciones que tiene establecidas en el artículo 41, base V, apartado C, numeral 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que establece que los Organismos Públicos Locales Electorales de las entidades federativas (OPLs), en este caso, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), ejercerá las funciones de educación cívica en el fortalecimiento de la vida democrática en la entidad y la promoción de la participación política y ciudadana en igualdad de condiciones.

Así mismo, en el artículo 51 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca (LIPEEO), señala que dentro de las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana (DEECyPC), realizará acciones de seguimiento y promoción de las actividades relacionadas a la construcción de ciudadanía y la apropiación del estado de derecho en busca de la consolidación de la cultura democrática incluyente, participativa y diversa, con la población indígena, afromexicana, población con discapacidad y de la diversidad sexual y de género.

La Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana (DEECyPC) tiene el compromiso de promover la educación cívica y fomentar la participación ciudadana en la entidad en el marco de la Estrategia Nacional de Educación Cívica (ENCÍVICA) implementada por el Instituto Nacional Electoral (INE) para el periodo 2024-2026, que tiene el objetivo de construir una Ciudadanía Integral, a partir de la formación con herramientas para participar de manera efectiva en la comunidad y en la sociedad en general; así como la participación activa de la ciudadanía en procesos formativos con diferentes grupos etarios de la población, niñas, niños, adolescentes, y poblaciones históricamente discriminados.

Por ello, es importante destacar que, en este Programa Anual, se desarrollará diversas iniciativas destinadas a fortalecer una cultura de participación ciudadana en un entorno de respeto a los Derechos Humanos de las personas y tomando en consideración el propósito de que ciudadanía oaxaqueña desarrolle las competencias necesarias para una ciudadanía integral en la que destaque el proceso formativo de la educación electoral, la educación cívica y la construcción de ciudadanía; y tomando en consideración la perspectivas transversales plateadas desde la ENCÍVICA 2024-2026 tales como la igualdad de género, interseccionalidad, no discriminación y la innovación tecnológica.

Aunado a lo anterior, es importante desarrollar y ejecutar los programas y garantizar a la ciudadanía oaxaqueña el derecho a la Educación Cívica; y al mismo tiempo promover los Mecanismos de Participación Ciudadana. Por ello, en el presente Plan Anual de Trabajo se plantean diversos programas y actividades en torno a la cultura cívica para el fortalecimiento de la democracia a través de una ruta pedagógica de educación cívica y de participación ciudadana en el marco de los derechos humanos, la perspectiva de género, la relación intergeneracional, interseccional, e intercultural.

Finalmente, el Plan Anual de Trabajo apuesta a fortalecer los programas de Educación Cívica en el marco de la Interculturalidad, una estrategia como medida de no repetición y reparación de las poblaciones históricamente excluidas, es así que el Instituto a través de la Dirección busca atender la demanda de la población de personas jóvenes, indígenas, afrodescendientes, población con discapacidad y de la diversidad sexual.

MARCO JURÍDICO

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) en su artículo 104 numeral 1, incisos d), e), establece que corresponde al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la entidad, orientar a los ciudadanos en la entidad para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales. Así mismo, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca (LIPPEO), en sus artículos 31, fracciones I, II, IV; 32 y 51, establece que corresponde al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, impulsar la creación de una cultura de participación ciudadana, compromiso con la democracia, tolerancia, interculturalidad e igualdad de género; promover los valores cívicos y la cultura democrática entre niñas, niños y adolescentes, y la participación efectiva de mujeres y hombres y planear las campañas de difusión y los programas de divulgación de la educación cívica y cultura democrática en la entidad, promoviendo la participación de los ciudadanos oaxaqueños en los procesos de participación ciudadana que se convoquen sin discriminación de género, etnia, lengua y discapacidad.

Las atribuciones, obligaciones y programas que operará la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana (DEECyPC), están consagradas en los artículos 51 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca (LIPEEO); 24, 25, 26  y 29 del Reglamento Interior del IEEPCO, las cuales establecen que la DEECyPC es el área encargada de contribuir al desarrollo de la cultura política y democrática de los oaxaqueños a través de los valores cívicos-democráticos.

ATRIBUCIONES

La Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana tiene las siguientes atribuciones y obligaciones:

- Impulsar la creación de una cultura de participación ciudadana, compromiso con la democracia, tolerancia, interculturalidad e igualdad de género;

- Promover los valores cívicos y la cultura democrática entre niñas, niños y adolescentes, y la participación efectiva de mujeres y hombres;

- Orientar a las ciudadanas y los ciudadanos para ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones político-electorales;

- Diseñar, proponer y planear campañas de difusión y los programas de divulgación de la educación cívica, paridad de género, cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral y de la cultura democrática en la entidad, para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, así como en igualdad sustantiva;

- Elaborar, proponer, coordinar y vigilar los programas de educación cívica, paridad de género y respeto a los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político, que deban aplicarse en el Estado, de acuerdo a los lineamientos del INE;

- Desarrollar las actividades para garantizar el derecho de los ciudadanos a realizar labores de observación electoral en la Entidad, de acuerdo con los lineamientos y criterios que emita el INE;

- Llevar a cabo las acciones necesarias para exhortar a los ciudadanos a que cumplan con las obligaciones establecidas en las normas constitucionales y legales de la materia, en particular las relativas a inscribirse en el Registro Federal de Electores y las relacionadas con el sufragio;

- Integrar y actualizar la estadística del acceso de las mujeres a cargos públicos en el Estado;

- Preparar, desarrollar y vigilar la correcta implementación de los Mecanismos de participación ciudadana establecidos en la Constitución Estatal, esta Ley y demás normatividad aplicable;

- Vigilar y promover que las autoridades del orden estatal y municipal impulsen y respeten, en el ámbito de su competencia, los Mecanismos de participación ciudadana establecidos en la Constitución y la Ley;

- Promover la participación de las ciudadanas y ciudadanos oaxaqueños en los procesos de participación ciudadana que se convoquen sin discriminación de género, etnia, comunidad, lengua y discapacidad;

- Llevar la estadística de los procesos de participación ciudadana, e integrar y actualizar la estadística del acceso de las mujeres a cargos públicos en el Estado;

- Elaborar, organizar y proponer a la Comisión de Atención de las personas residentes en el extranjero originarias del estado de Oaxaca las actividades, estrategias, instrumentos y materiales de educación cívica, construcción de la ciudadanía y promoción del voto, cultura democrática y derechos político electorales, haciendo uso de las tecnologías de la información.

MISIÓN

Fomentar y fortalecer la participación activa, informada y equitativa de la ciudadanía en los procesos políticos-electorales, promoviendo una cultura democrática inclusiva, basada en el respeto a los derechos humanos, la paridad de género y la interculturalidad. A través de la educación cívica, la implementación de programas de sensibilización y la promoción de la igualdad sustantiva, buscamos fortalecer a la ciudadanía, especialmente a las niñas, niños y adolescentes, para que ejerzan plenamente sus derechos y obligaciones políticas, y contribuyan al desarrollo de una sociedad más justa, tolerante y comprometida con la democracia.

VISIÓN

Ser un referente en la construcción de una ciudadanía activa y participativa, donde se garantice la igualdad de oportunidades, el respeto a los derechos políticos-electorales y la erradicación de la violencia política por razón de género. Aspiramos a contribuir a que las personas cuenten con las competencias necesarias para un ejercicio pleno de su ciudadanía, con una cultura de participación sin distinción de género, etnia, lengua o discapacidad, puedan involucrarse en los procesos democráticos con apego a conocimientos, prácticas y valores democráticos de igualdad, responsabilidad, tolerancia y pluralismo.

OBJETIVO GENERAL

Dirigir y ejecutar los procesos y programas de Educación Cívica y de Participación Ciudadana orientado a la normatividad aplicable mediante la coordinación de actividades con actores externos e internos involucrados con el propósito de contribuir a la construcción de la cultura política-democrática oaxaqueña, privilegiando a las poblaciones prioritarias (indígenas, afromexicanas, de las diversidades sexuales y personas con discapacidad) con enfoque intercultural, interseccional y de género.

OBJETIVOS ESPÉCIFICOS

- Promover la cultura cívica y democrática entre las infancias y adolescentes en el ámbito urbano y rural, así como la participación efectiva de mujeres y hombres.

- Orientar e informar a las ciudadanas y los ciudadanos para ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones político-electorales.

- Fomentar actividades de promoción acerca de la democracia y participación ciudadana en poblaciones históricamente discriminadas, en el marco operativo de las actividades formativas focalizadas de la ENCÍVICA 2024-2026.

- Elaborar, proponer, coordinar y vigilar los programas de educación cívica, paridad de género y respeto a los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político, que deban aplicarse en el estado, de acuerdo a los lineamientos del INE.

- Promover la participación de la ciudadanía oaxaqueña en los procesos de participación ciudadana sin discriminación de género, edad, etnia, orientación sexual, comunidad, lengua y discapacidad.

ORGANIGRAMA

VINCULACIÓN A LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

| NOMBRE | NIVEL ORGANIZACIONAL | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | ACTIVIDAD INSTITUCIONAL | TIPO DE CONTRATACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Carolina María Vásquez García | Directora Ejecutiva | Dirige y coordina los proyectos que en este Plan Anual de Trabajo para su correcto cumplimiento. Da seguimiento e informa el avance y cumplimiento a los órganos competentes. Integra los órganos colegiados y funge como secretaria técnica conforme a la normatividad vigente. | Tiene a su cargo la ejecución en forma directa y en los términos aprobados por el Consejo General, de los procedimientos, actividades y proyectos contenidos en la Ley, los programas y planes, en su ámbito de competencia y especialización | Estructura |
| Víctor Hugo Mejía Solís | Analista | Elaborar los diseños de los materiales didácticos y apoyo en diversas áreas de la dirección. | Elaborar los diseños de los materiales didácticos de los programas contemplados en el plan de trabajo en materia de Educación Cívica y Participación Ciudadana, de ciudadanía en la entidad. | Estructura |
| Jael Roque Gutiérrez | Profesional Administrativo | Atención a la ciudadanía, gestión del correo electrónico. Seguimiento a los trámites administrativos de la Dirección Ejecutiva. Coordinar la agenda de la Dirección. | Asistencia administrativa de las diversas actividades de la Dirección y de las coordinaciones que integran la Dirección Ejecutiva. | Estructura |
| Frida Sofía Antonio Hernández | E.D. de la Coordinación de Educación Cívica 1 | Coordina los programas: - Jornadas Cívicas Rurales. - Reinvindica. | Coordinar la ejecución y difusión de programas de educación cívica en la entidad federativa y sus respectivos mecanismos de seguimiento y evaluación para asegurar que contribuyan al desarrollo de la cultura política democrática. | SPEN |
| Manuel León López | Coordinador de Educación Cívica 2 | . Coordina los Programas de: - Elecciones escolares. - Participación con causa: El IEEPCO en acción. - Micrositio web. | Dirige, coordina, instrumenta y propone los proyectos de programas anuales en materia de educación cívica que apruebe la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana, las establecidas en el Plan Anual de la Dirección, las que deriven del Catálogo de Cargos y Puestos SPEN, así como las reglamentadas en el artículo 51 de la LIPEEO en materia de educación cívica y construcción de ciudadanía | SPEN |
| Ana Laura Rojas Martínez | E.D. de la Coordinación de Participación Ciudadana | Coordina los Programas de: - Difusión de la ENCÍVICA 2024-2026. - Semana de la Democracia: Concurso de Oratoria. - Consulta Indígena. - Revocación de Mandato. | Dirige, coordina, instrumenta y propone los proyectos de programas anuales en materia de participación ciudadana que apruebe la Comisión Permanente de Educación Cívica y Participación Ciudadana, las establecidas en el Plan Anual de la Dirección, las que deriven del Catálogo de Cargos y Puestos del SPEN, así como las reglamentadas en el artículo 51 de la LIPEEO en materia de educación cívica y construcción de una ciudadanía integral. | SPEN |
| Margarita Zenaida Moctezuma García | Asistencia Técnica de Educación Cívica 1 | Asistencia Técnica en los Programas: - Elecciones Escolares. - Participación con causas: El IEEPCO en acción. - Micrositio web. - Jornadas Cívica Rurales. | Ejecuta, analiza, opera y revisa los programas y acciones en materia de educación cívica que aprueba la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana del IEEPCO, las que deriven del Catálogo de Cargos y Puestos SPEN, las establecidas en el Plan Anual de la Dirección, así como las reglamentadas en el artículo 51 de la LIPEEO en materia de educación cívica y construcción de ciudadanía. | SPEN |
| Leobardo Manuel Méndez Santiago | Asistencia Técnica de Educación Cívica 1 | Asistencia Técnica en los Programas: - Elecciones Escolares. - Participación con causas: El IEEPCO en acción. - Micrositio web. - Jornadas Cívica Rurales. | Ejecuta, analiza, opera y revisa los programas y acciones en materia de educación cívica que aprueba la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana del IEEPCO, las que deriven del Catálogo de Cargos y Puestos SPEN, las establecidas en el Plan Anual de la Dirección, así como las reglamentadas en el artículo 51 de la LIPEEO en materia de educación cívica y construcción de ciudadanía. | SPEN |
| Crystal Rojas Gómez | Asistencia Técnica de Educación Cívica 2 | Asistencia Técnica en los Programas: 1. Elecciones Escolares 2. Micrositio web. | Ejecuta, analiza, opera y revisa los programas y acciones en materia de educación cívica que aprueba la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana del IEEPCO, las que deriven del Catálogo de Cargos y Puestos SPEN, las establecidas en el Plan Anual de la Dirección, así como las reglamentadas en el artículo 51 de la LIPEEO en materia de educación cívica y construcción de ciudadanía. | SPEN |
| Seidy Narvette Del Rosario Gutiérrez | Asistencia Técnica de Educación Cívica 2 | Asistencia Técnica en los Programas: 1. Elecciones Escolares 2. Micrositio web. | Ejecuta, analiza, opera y revisa los programas y acciones en materia de educación cívica que aprueba la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana del IEEPCO, las que deriven del Catálogo de Cargos y Puestos SPEN, las establecidas en el Plan Anual de la Dirección, así como las reglamentadas en el artículo 51 de la LIPEEO en materia de educación cívica y construcción de ciudadanía. | SPEN |
| Vacante | Asistencia Técnica de Participación Ciudadana. | Asistencia Técnica en los Programas de: - Difusión de la ENCÍVICA 2024-2026. - Semana de la Democracia: Concurso de Oratoria. - Consulta Indígena. - Revocación de Mandato. | Ejecuta, analiza, opera y revisa los programas y acciones en materia de participación ciudadana que aprueba la Comisión Permanente de Educación Cívica y Participación Ciudadana del IEEPCO, las que deriven del Catálogo de Cargos y Puestos SPEN, las establecidas en el Plan Anual de la Dirección, así como las reglamentadas en el artículo 51 de la LIPEEO en materia de participación ciudadana. | SPEN |
| Italy Miguel Reyes | Asistencia Técnica de Participación Ciudadana. | Asistencia Técnica en los Programas de: - Difusión de la ENCÍVICA 2024-2026. - Semana de la Democracia: Concurso de Oratoria. - Consulta Indígena. - Revocación de Mandato. | Ejecuta, analiza, opera y revisa los programas y acciones en materia de participación ciudadana que aprueba la Comisión Permanente de Educación Cívica y Participación Ciudadana del IEEPCO, las que deriven del Catálogo de Cargos y Puestos SPEN, las establecidas en el Plan Anual de la Dirección, así como las reglamentadas en el artículo 51 de la LIPEEO en materia de participación ciudadana. | SPEN |
| Saúl González Vidal | Especialista B | Apoyo en la ejecución de las actividades de los programas de: - Difusión de la ENCÍVICA 2024-2026. - Semana de la Democracia: Concurso de Oratoria. - Consulta Indígena. - Revocación de Mandato. | Ejecuta y opera las acciones en materia de participación ciudadana que aprueba la Comisión Permanente de Educación Cívica y Participación Ciudadana del IEEPCO, así como las reglamentadas en el artículo 51 de la LIPEEO. | Estructura |

| PROGRAMA: | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO ESTRATÉGICO: | JORNADAS CÍVICAS RURALES¦ REINVINDICA¦ ELECCIONES ESCOLARES¦ MICROSITIO¦ WEB¦ DIFUSIÓN DE LA ENCÍVICA 2024-2026¦ SEMANA DE LA DEMOCRACIA (VOCÉS CÍVICAS Y CONCURSO DE ORATORIA) |  |  |
| ÁREA RESPONSABLE: | COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CÍVICA 1 y 2, COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. |  |  |
| POBLACIÓN POTENCIAL: | INFANCIAS Y JUVENTUDES. | POBLACIÓN OBJETIVO: | INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE TRABAJAN CON INFANCIAS, ADOLESCENCIAS Y JUVENTUDES EN SITUACIÓN ESCOLAR. |

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

| OBJETIVO | ACTIVIDAD | INDICADOR | METAS |  |  |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | RIESGOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1° TRIM | 2° TRIM | 3° TRIM | 4° TRIM |  |  |
| Diseñar y producir materiales lúdicos que faciliten el desarrollo de actividades participativas con infancias de comunidades de Oaxaca, integrando una perspectiva intercultural y de derechos humanos. | Elaboración y diseño de materiales lúdicos que incorporen elementos culturales y valores cívicos/democráticos y derechos humanos. | Número de materiales lúdicos elaborados, traducidos a lenguas indígenas, en formato digital e impresos. |  | 1 |  |  | Contrato y comprobante Fiscal Digital por Internet. | Insuficiencia presupuestal |
| Fortalecer y promover los mecanismos de participación ciudadana establecidos en la normatividad vigente en Oaxaca, considerando la diversidad cultural, lingüística y los contextos locales de cada comunidad. | Implementación y sistematización de actividades lúdicas: Promover la participación infantil y juvenil desde una perspectiva intercultural en las comunidades de los pueblos de Oaxaca a través de la lectura, creando espacios de diálogo y consulta. | Número de actividades lúdicas implementadas con las infancias y juventudes. |  |  | 3 | 9 | Cuestionarios de evaluación e informe de la implementación de los materiales lúdicos. | Contingencias sanitarias y naturales, conflictos político-sociales, cambios normativos o legales e insuficiencia presupuestal. |
| Promover la participación infantil y juvenil basada en valores democráticos y derechos humanos desde una perspectiva intercultural en las comunidades de los pueblos de Oaxaca, a través de herramientas lúdicas, traducidas en lenguas indígenas, basada en el aprendizaje de juego que incentive el escucha e intercambios de ideas, opiniones y experiencias de las infancias sobre los principios de la democracia, la participación ciudadana, en el ámbito de los sistemas de Partidos Políticos y en Sistemas Normativos Indígenas. | Traducción de materiales didácticos para los programas de la Dirección Ejecutiva y de la CPEyPC. |  |  | 1 | 1 |  | Contrato y Comprobante Fiscal Digital por Internet. | Insuficiencia presupuestal |
| El objetivo debe estar orientado a fomentar la participación cívica y democrática en los estudiantes, introduciéndolos al proceso electoral de manera práctica y formativa. | Desarrollo de elecciones escolares. | Número de elecciones Escolares. | - | - | 10 | - | Encuestas de satisfacción e informes de resultados, informe trimestral de transparencia. | Desinterés de la Población, insuficiencia presupuestal, conflictos sindicales. |
|  | Desarrollo de módulos educativos sobre el proceso electoral. | Número de escuelas que organizaron elecciones escolares. | - | - | 10 | - |  |  |
|  | Realización de talleres virtuales sobre derechos políticos y cívicos. | Número de talleres realizados | - | - | 10 | - |  |  |
| Desarrollar y publicar contenido de educación cívica en el micrositio del instituto. | Desarrollo de contenidos educativos e implementación en línea y actualización del subdominio de la página web. | Cantidad de módulos educativos, recursos multimedia y usuarios que interactúan. |  | 1 |  |  | Informe trimestral de transparencia, página web y Comprobante Fiscal Digital por Internet. | Acceso a Internet, desactualización del Contenido, robo de identidad cibernética, desinterés de la Población, Insuficiencia presupuestal |
| Realizar foros y/o talleres regionales con temas de educación cívica y de participación ciudadana alineados a la ENCÍVICA. | Planear, organizar y concertar seis (6) encuentros en las diversas regiones del estado de Oaxaca. | Número de foros realizados. | 2 | 4 |  |  | Informe final de resultados, informe trimestral de transparencia, liga del video del foro, listas de asistencia, encuestas. | Insuficiencia presupuestal, conflictos sindicales. |
| Realización de la Conferencia Magistral Regional. | Planear, coordinar y realizar las actividades operativas y logísticas para el desarrollo de la Conferencia Magistral Regional. | Métricas de difusión y promoción del evento Número de asistentes. Número de conferencia Número de encuestas de satisfacción aplicadas |  |  |  | 1 | Liga del video de la conferencia. Listas de registro. Encuestas de satisfacción. Informe Ejecutivo. | Insuficiencia presupuestal, contingencias sanitarias y naturales, Reforma Electoral. |
| Planeación, metodológica y logística para la realización de la Fase Estatal del Concurso de Oratoria 2026. | Emisión y difusión de la Convocatoria, integración del jurado y desarrollo del concurso. | Número de participantes. |  |  | 1 |  | Link de la publicación del Acuerdo y convocatoria aprobado por la CPECyPC. Oficios de invitación y requerimientos, liga de transmisión del evento. Informe Ejecutivo. | Baja participación ciudadana, insuficiencia presupuestal, contingencias sanitarias y naturales, Reforma Electoral. |
| Planeación, metodológica y logística para la realización de la Fase Nacional del Concurso de Oratoria 2026. | Gestiones administrativas para la asistencia del representante estatal en la Etapa Nacional. | Elección del representante estatal. |  |  |  | 1 | Boletos de transporte aéreo, premiación y nombre del representante. Link del Concurso Nacional. Informe Ejecutivo. | Insuficiencia presupuestal. |

CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y REQUERIMIENTOS

| ACTIVIDAD | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | REQUERIMIENTO | ENTREGABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboración y diseño de materiales lúdicos que incorporen elementos culturales y valores cívicos/democráticos y derechos humanos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bibliografía, servicios profesionales de ilustración y traducción a lenguas indígenas e impresiones. | Ejemplares de materiales lúdicos impreso y digital. |
| Implementación y sistematización de actividades lúdicas: Promover la participación infantil y juvenil desde una perspectiva intercultural en las comunidades de los pueblos de Oaxaca a través de la lectura, creando espacios de diálogo y consulta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gastos en comisión, combustible, vehículo, material de oficina, equipo de cómputo y coffee break | Informe de resultados de las actividades lúdicas |
| Traducción de materiales didácticos para los programas de la Dirección Ejecutiva y de la CPEyPC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cotizaciones, Servicios profesionales | Materiales didácticos. |
| Desarrollo de elecciones escolares. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gastos en comisión, combustible, vehículo, material de oficina. | Informe de resultados. |
| Desarrollo de módulos educativos sobre el proceso electoral. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gastos en comisión, combustible, vehículo, material de oficina. | Informe de resultados. |
| Realización de talleres virtuales sobre derechos políticos y cívicos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gastos en comisión, combustible, vehículo, material de oficina. | Informe de resultados. |
| Desarrollo de contenidos educativos e implementación en línea y actualización del subdominio de la página web. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cotización, aplicación del pago del subdominio, Equipo de diseño, programadores | Calendario semestral consolidado con fechas, responsables y versiones de contenidos actualizadas en el micrositio. |
| Planear, organizar y concertar seis (6) encuentros en las diversas regiones del estado de Oaxaca. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gastos en comisión, combustible, vehículo, material de oficina, impresiones y servicio de cafetería. | Tarjetas informativas e Informe de resultados. |
| Plan de trabajo de las actividades operativas y logísticas para el desarrollo de la Conferencia Magistral Regional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reuniones de trabajo. -Oficio de solicitud para la sede del evento. Material de oficina (papelería). Diseño de material de difusión del evento (cartel, volantes, etc). Vehículo, chófer y combustible, para las actividades de difusión del evento. Diseño e impresión de reconocimientos, personificadores. Diseño e impresión de 2 lonas. Viáticos y transporte aéreo para la asistencia de panelistas nacionales Elaboración y envío de los oficios de invitación. | Oficios de invitación. Oficios de requerimientos, materiales, financieros, tecnológicos y humanos. |
| Realización de la Conferencia Magistral. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vehículo, chófer y combustible, para el traslado de panelistas y personal. Cafetería, bocadillos, cobertura fotográfica, equipo de audio, sonido, grabación y transmisión en redes sociales; material de oficina (papelería). | Informe de resultados de la conferencia. |
| Emisión y difusión de la Convocatoria, integración del jurado y desarrollo del Concurso Estatal de Oratoria. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gastos en comisión, combustible, vehículo, chófer, peajes, etc., para la difusión de la convocatoria. Cafetería, bocadillos, cobertura fotográfica, equipo de audio, sonido, grabación y transmisión en redes sociales; material de oficina (papelería), impresiones, y recurso para la premiación de los 3 primeros lugares. Diseño e impresión de 2 lonas (1 lona de tamaño de pared gráfica y 1 lona tamaño araña). Pago de los servicios profesionales de traductores en lenguas de señas. Material de limpieza. | Informe de resultados. |
| Gestiones administrativas para la asistencia del representante estatal en la Etapa Nacional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viáticos, transporte aéreo. | Boletos y facturas. Informe de resultados. |