PLAN

ANUAL

DE TRABAJO 2026

UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y DOCUMENTACIÓN

Octubre/2025

CONTENIDO

- PRESENTACIÓN

- MARCO JURÍDICO

- ATRIBUCIONES

- MISIÓN

- VISIÓN

- OBJETIVOS GENERALES

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ORGANIGRAMA

- VINCULACIÓN A LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

- CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y REQUERIMIENTOS

PRESENTACIÓN

El presente Plan Anual de Trabajo 2026 de la Unidad Técnica de Servicios de Informática y Documentación se desarrolla en un periodo de alta exigencia institucional, al coincidir con el inicio de la organización de las elecciones de 42 Diputaciones Locales (MR y RP), 152 municipios que elegirán concejalías a los ayuntamientos por el régimen de partidos políticos, los procesos extraordinarios que resulten de los Sistemas Normativos Indígenas, la etapa final de la Consulta para la Revocación del Mandato de la Gubernatura y el inicio de la Elección del Poder Judicial Local. En este contexto, los objetivos y metas se orientan a lo establecido en los párrafos III, VI, VII, VIII, IX y XIII del Artículo 36 del Reglamento Interior del IEEPCO, priorizando la operación eficiente, segura y oportuna de los sistemas informáticos que soportan cada etapa de dichos procesos.

El presente plan contempla la actualización y mantenimiento de los equipos de tecnologías con los que ya cuanta el Instituto, así como la adquisición de nuevos dispositivos que nos permitan asegurar la disponibilidad de los servicios relacionados con las tecnologías de información y comunicaciones. También se contempla la actualización, mantenimiento y desarrollo de sistemas estratégicos que son indispensables para la gestión electoral, tales como los relacionados con la integración de órganos desconcentrados, el registro de candidaturas, los cómputos oficiales y la generación de bases de datos requeridas por el INE, todos estos relativos al Proceso Electoral Ordinario; sin embargo también deberá contemplarse el diseño y desarrollo de nuevos sistemas como el de cómputos, tanto de la Revocación de Mandato como de la Elección del Poder Judicial Local.

En suma, este documento constituye la guía para la planeación y ejecución de los trabajos de la Unidad Técnica de Servicios de Informática y Documentación durante el periodo 2026, año en que habrán de iniciarse los trabajos preparatorios del Proceso Electoral Ordinario 2026-2027, en un marco donde la tecnología se convierte en un eje estratégico para garantizar certeza, transparencia y oportunidad en la organización de los procesos electorales.

MARCO JURÍDICO

Las atribuciones establecidas en el Artículo 36 del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca constituyen el eje de acción de las metas y objetivos que se pretenden alcanzar en el Plan de Trabajo Anual correspondiente al año 2026.

Asimismo, además del Reglamento Interior, se considera el Reglamento de Administración y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del IEEPCO, el cual funge como base para la gestión de los activos informáticos, tanto tangibles como intangibles, y establece las directrices que debe observar el personal del Instituto respecto al uso, resguardo y aprovechamiento de dichos activos para el cumplimiento de sus funciones institucionales.

ATRIBUCIONES

El Artículo 36 del Reglamento Interior del Instituto establece que la Unidad Técnica de Servicios de Informática y Documentación tendrán las siguientes atribuciones:

I. Proponer a la Secretaría Ejecutiva los reglamentos y lineamientos en materia de informática y TIC para su presentación ante el Consejo y/o la Junta, según corresponda;

II. Coadyuvar con la Secretaría Ejecutiva en la definición y aplicación de las Políticas y Programas Generales aprobados por el Consejo, en materia de informática y TIC;

III. Elaborar y proponer a la Secretaría Ejecutiva los proyectos estratégicos en materia de informática y TIC que coadyuven al desarrollo de las actividades del IEEPCO;

IV. Administrar la red de informática del IEEPCO, para la transmisión de voz, datos y video;

V. Proponer las políticas y procedimientos en materia de Informática y TIC para el uso racional de los recursos asociados a dicha materia;

VI. Establecer mejores prácticas y estándares, así como aplicar normas nacionales e internacionales a los Procesos relacionados con las TIC a nivel institucional;

VII. Establecer y aplicar reglas, procedimientos y estándares en materia de seguridad informática;

VIII. Apoyar a las diversas áreas del IEEPCO, en la optimización de sus Procesos, mediante el desarrollo y/o la implementación de sistemas y servicios informáticos y TIC;

IX. Con base al inventario de bienes informáticos, proponer planes de actualización y aprovechamiento de la infraestructura informática y de telecomunicaciones;

X. Proponer las políticas y establecer los mecanismos necesarios para garantizar la confiabilidad y continuidad de los sistemas y servicios informáticos Institucionales;

XI. Brindar asesoría y soporte técnico en materia de informática a las diversas áreas del IEEPCO;

XII. Proponer y/o brindar programas y cursos de capacitación en materia de informática, al personal del IEEPCO;

XIII. Investigar y analizar de manera permanente, nuevas tecnologías en materia de informática y comunicaciones que puedan ser aplicadas en las tareas del IEEPCO;

XIV. Asesorar técnicamente en asuntos de competencia de la Unidad Técnica a las diversas áreas del IEEPCO que lo soliciten;

XV. Formar parte de las Comisiones o Comités, que el Consejo o la normatividad del IEEPCO le encomienden;

XVI. Realizar la grabación digital de audio y/o video de las Sesiones del Consejo General, Comisiones y la Junta, con el propósito de ofrecer evidencia objetiva de lo expuesto por quienes hayan intervenido durante el desarrollo de las mismas;

XVII. Coordinar los trabajos de integración y control del archivo documental del IEEPCO, en apego a la normatividad aplicable en la materia;

XVIII. Las demás que les confieran la normatividad aplicable, el presente Reglamento o le encargue el Secretario Ejecutivo.

OBJETIVOS GENERALES

Coadyuvar con todas las áreas del Instituto en el cumplimiento de sus objetivos, mediante la coordinación, aplicación y administración de las tecnologías de la información y comunicaciones, a través de la implementación, mantenimiento y soporte de sistemas y servicios informáticos, con el propósito de innovar, optimizar y estandarizar los procesos institucionales.

OBJETIVOS ESPÉCIFICOS

- Asegurar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones.

- Brindar asesoría técnica a todas las áreas del Instituto respecto de las fallas en los servicios de voz y datos.

- Asesorar a las diferentes áreas del Instituto en la implementación de nuevas tecnologías que permita agilizar los trabajos realizados.

- Asegurar los servicios de streaming para las sesiones del Consejo General, así como de las comisiones, Junta General Ejecutiva y Comités.

- Apoyar a las diferentes áreas del Instituto en la transmisión de eventos, tanto en la sala de sesiones como en aquellos organizados en sedes externas al Instituto.

ORGANIGRAMA

VINCULACIÓN A LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

| Nombre | Nivel Organizacional | Actividad Específica | Actividad Institucional | Tipo de contratación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Irving Arturo Robles Godina | Titular de la UTSID | Ejecutar las acciones que le confiere el Art. 36 del Reglamento Interior del IEEPCO | Dirigir las acciones relacionadas con la función de la UTSID | Estructura |
| Pedro Francisco Celis Mendoza | Supervisor C | Coordinar las acciones relacionadas con cada una de las actividades de la UTSID, para alcanzar los objetivos del POA. | Responsable de la gestión de servidores. Administración de la página de internet institucional. Apoyo logístico al desarrollo de sistemas informáticos. Coordinación de las actividades para la transmisión de sesiones y eventos del Instituto a través de las redes sociales. | Estructura |
| Galileo Cortés Venegas | Auxiliar Administrativo B | Soporte | Soporte preventivo y correctivo a equipos de todas las áreas del IEEPCO. Responsable de la transmisiones y eventos por medio de las redes sociales del instituto. | Estructura |
| Orson López Hernández | Analista | Soporte | Soporte y asistencia técnica al personal de la totalidad de las áreas del Instituto. Apoyo durante la transmisión de las sesiones y eventos a través de las redes sociales. | Eventual |
| Claudia Guadalupe Velasco García | Desarrollo de Sistemas | Programadora | Desarrollo de Sistemas Informáticos | Eventual |
| Marco Antonio Orozco Vásquez | Desarrollo de Sistemas | Programador | Desarrollo de Sistemas Informáticos | Eventual |

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE TECNOLOGÍAS

PROYECTO ESTRATÉGICO: Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027

ÁREA RESPONSABLE: Unidad Técnica de Servicios de Informática y Documentación

POBLACIÓN POTENCIAL: Personal empleado del instituto

POBLACIÓN OBJETIVO: Personas usuarias de equipos de cómputo

| OBJETIVO | ACTIVIDAD | INDICADOR | METAS |  |  |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | RIESGOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1° TRIM | 2° TRIM | 3° TRIM | 4° TRIM |  |  |
| 1. Garantizar a todas las áreas del Instituto la atención en soporte técnico de las herramientas tecnológicas con las que se cuenta. | 1.1. Brindar mantenimiento preventivo o correctivo al equipo de cómputo de las diferentes áreas del Instituto. | Número y/o porcentaje de equipos atendidos o por atender. | 25% | 25% | 25% | 25% | Total de equipos atendidos | Bajo |
|  | 1.2. Realizar el incremento de la capacidad de almacenamiento del servidor NAS (Almacenamiento en Red) | Pasar de los 32 TB a los 64 TB | 64TB |  |  |  | Equipo NAS con mayor capacidad de almacenamiento | Medio, se requiere para el Sistema Institucional de Archivos - SIA |
|  | 1.3. Asegurar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones y servidores remotos | Servicios activos continuamente | Cero fallas | Cero fallas | Cero fallas | Cero fallas | Equipos funcionando de manera óptima | Bajo |

PROGRAMA: Revocación de Mandato

PROYECTO ESTRATÉGICO: Desarrollo de Sistemas y dotación de equipo tecnológico

ÁREA RESPONSABLE: Unidad Técnica de Servicios de Informática y Documentación

POBLACIÓN POTENCIAL: Ciudadanía de 18 años o más con derecho al voto

POBLACIÓN OBJETIVO: Ciudadanía residente en el Estado de Oaxaca con credencial para votar con domicilio en el territorio oaxaqueño.

| OBJETIVO | ACTIVIDAD | INDICADOR | METAS |  |  |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | RIESGOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1° TRIM | 2° TRIM | 3° TRIM | 4° TRIM |  |  |
| 2. Revocación de Mandato | 2.1 Desarrollo del Sistema de Cómputo para la Consulta de Revocación de Mandato - SISCORMA | Porcentaje de avance en el desarrollo del Sistema | 100% |  |  |  | Implementación y Operación del Sistema | Alto |
|  | 2.2 Dotación de equipos de Tecnologías | Consejos Instalados con equipos de TICs | 25 |  |  |  | 25 CDE instalados y funcionando | Alto |
|  | 2.3 Telecomunicaciones y VPN | Red de Telecomunicaciones instalada y funcionando | 25 |  |  |  | 25 Redes de telecomunicaciones operativas | Alto |
|  | 2.4 Operadores de TICs | Personal eventual para operar las TICs de los CDE | 25 |  |  |  | 25 Personas empleadas para el perfil de soporte TICs y operador de sistemas | Alto |

PROGRAMA: Inicio del Proceso Electoral

PROYECTO ESTRATÉGICO: Proceso Electoral Ordinario Local 2026 - 2027

ÁREA RESPONSABLE: Unidad Técnica de Servicios de Informática y Documentación

POBLACIÓN POTENCIAL: Ciudadanía de 18 años o más con derecho al voto

POBLACIÓN OBJETIVO: Ciudadanía residente en el Estado de Oaxaca con credencial para votar con domicilio en el territorio oaxaqueño.

| OBJETIVO | ACTIVIDAD | INDICADOR | METAS |  |  |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | RIESGOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1° TRIM | 2° TRIM | 3° TRIM | 4° TRIM |  |  |
| 3. Proceso Electoral Local Ordinario 2026 - 2027 | 3.1 Refactorizar los sistemas de mayor prioridad para el proceso electoral como son: SISCOE, RECAN y SICE | Porcentaje de avance en la actualización del Sistema | 25% | 50% | 75% | 100% | Implementación y operación de los sistemas | Alto |
|  | 3.2 Dotación de Equipos de Tecnologías para los CDE | Número de consejos instalados con equipo de TICs |  |  |  | 100% | Consejos Distritales instalados y en funcionamiento | Alto |
|  | 3.3 Dotación de Equipos de Tecnologías para los CME | Número de consejos instalados con equipo de TICs |  |  |  | 100% | Consejos Municipales instalados y en funcionamiento | Alto |
|  | 3.4 Telecomunicaciones y VPN | Oficinas Centrales y Órganos Desconcentrados con telecomunicaciones instaladas |  |  |  | 25% | El avance en la instalación de los servicios de telecomunicaciones | Alto |
|  | 3.5 Sistema de Candidatas y Candidatos, Conóceles | Porcentaje de avance en el desarrollo del sistema | 25% | 50% | 75% | 100% | Sistema desarrollado y operativo al 100% | Alto |
|  | 3.6 COTAPREP |  |  |  |  | 100% | Tres personas expertas contratadas conforme al Reglamento de Elecciones del INE | Medio |
|  | 3.7 PREP |  |  |  |  | 25% | Avance en la elaboración del Plan de Implementación y la Licitación pública para la contratación del tercero. | Medio |
|  | 3.8 Personal Eventual para los CDE y UTSID |  |  |  |  | 50% | Asistentes técnico contratados para la UTSID y avance en la contratación de Auxiliares de cómputo para los Consejos Distritales | Medio |

PROGRAMA: Elección Judicial

PROYECTO ESTRATÉGICO: Proceso Electoral Judicial 2026 - 2027

ÁREA RESPONSABLE: Unidad Técnica de Servicios de Informática y Documentación

POBLACIÓN POTENCIAL: Ciudadanía de 18 años o más con derecho al voto

POBLACIÓN OBJETIVO: Ciudadanía residente en el Estado de Oaxaca con credencial para votar con domicilio en el territorio oaxaqueño.

| OBJETIVO | ACTIVIDAD | INDICADOR | METAS |  |  |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | RIESGOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1° TRIM | 2° TRIM | 3° TRIM | 4° TRIM |  |  |
| 4. Elección Judicial | 4.1 Desarrollo del Sistema de Cómputos Electorales para la Elección Judicial (SISCO - J) | Porcentaje de avance en la actualización del Sistema | 25% | 50% | 75% | 100% | Implementación y operación de los sistemas | Alto |
|  | 4.2 Sistema de Candidatas y Candidatos, Conóceles - Poder Judicial | Porcentaje de avance en el desarrollo del sistema |  |  | 50% | 100% | Sistema desarrollado y operativo al 100% | Alto |
|  | 4.3 Operadores de Cómputo para los Órganos Desconcentrados y UTSID | Personal contratado |  |  |  | 25% |  |  |

PROGRAMA: Modernización Institucional

PROYECTO ESTRATÉGICO: Actualización de equipos de tecnologías

ÁREA RESPONSABLE: Unidad Técnica de Servicios de Informática y Documentación

POBLACIÓN POTENCIAL: Personal empleado del instituto

POBLACIÓN OBJETIVO: Personas usuarias de equipos de cómputo y/o relacionadas con las TICs

| OBJETIVO | ACTIVIDAD | INDICADOR | METAS |  |  |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | RIESGOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1° TRIM | 2° TRIM | 3° TRIM | 4° TRIM |  |  |
| 5. Automatización de Procesos | 5.1 Actualización de la página web | Porcentaje de avance en la actualización de la página web institucional | 25% | 50% | 75% | 100% | Una página web institucional nueva | Bajo |
|  | 5.2 Desarrollo del Sistema de Gestión de Quejas | Porcentaje de avance en el desarrollo del sistema | 25% | 50% | 75% | 100% | Sistema desarrollado y operativo al 100% | Medio |
|  | 5.3 Desarrollo del Sistema de Control de Correspondencia de la Oficialía de Partes | Porcentaje de avance en el desarrollo del sistema | 25% | 50% | 75% | 100% | Sistema desarrollado y operativo al 100% | Medio |
|  | 5.4 Actualizar o complementar el equipo de TICs | Número de equipos de TIC mejorados o complementados |  |  |  |  | Equipos modernizados | Bajo |

CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y REQUERIMIENTOS

| ACTIVIDAD | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | REQUERIMIENTO | ENTREGABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Brindar mantenimiento preventivo o correctivo al equipo de cómputo de las diferentes áreas del Instituto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Compra de diversos componentes y materiales | Equipos de cómputo sin fallas |
| 1.2. Realizar el incremento de la capacidad de almacenamiento del servidor NAS (Almacenamiento en Red) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Adquisición de discos | NAS con mayor capacidad para incluir aL SIA |
| 1.3. Asegurar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones y servidores remotos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Adquisición de equipo especializado de energía | Rack con respaldo de energía |
| 2.1 Desarrollo del Sistema de Cómputo para la Consulta de Revocación de Mandato - SISCO-RM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratación de personal especializado | Sistema desarrollado |
| 2.2 Dotación de equipos de tecnologías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratación de servicios de telecomunicaciones y equipo de cómputo e impresión | 25 Consejos instalados y equipados para el cumplimiento de sus funciones |
| 2.3 Telecomunicaciones y VPN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratación de servicio de VPN | VPN para el SISCOE-RM |
| 2.4 Operadores de TICs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratación de personal especializado | Operadores SISCOE-RM |
| 3.1 Refactorizar los sistemas de mayor prioridad para el proceso electoral como son: SISCOE, RECAN y SICE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratación de personal especializado | Sistemas desarrollado y operativo |
| 3.2 Dotación de equipos de tecnologías para los CDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratación de equipos de cómputo e impresión | CDE equipados para el cumplimiento de sus funciones |
| 3.3 Instalación de los CME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratación de equipos de cómputo e impresión | CDE equipados para el cumplimiento de sus funciones |
| 3.4 Telecomunicaciones y VPN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anticipo 50% contratación de servicios de Telmex | Servicios activos para el IEEPCO y Órganos Desconcentrados |
| 3.5 Sistema de Candidatas y Candidatos, Conóceles. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratación de personal especializado | Sistemas desarrollado y operativo |
| 3.6 Integración del COTAPREP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratación del personal asesor especializado | COTAPREP integrado para seguimiento del PREP |
| 3.7 PREP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anticipo para la contratación del PREP | Desarrollo, implementación y Operación del PREP |
| 3.8 Personal eventual para los órganos desconcentrados y UTSID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratación del personal especializado | Operadores de SISCOE |
| 4.1 Desarrollo del Sistema de Cómputos Electorales para la Elección Judicial (SISCO-J) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratación del personal especializado | Sistemas desarrollado y operativo |
| 4.2 Desarrollo del Sistema de Candidatas y Candidatos, Conóceles – Judicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratación del personal especializado | Sistemas desarrollado y operativo |
| 4.3 Operadores de Cómputos para los Órganos Desconcentrados y UTSID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratación del personal especializado | Operadores de Cómputos de los Órganos Deconcentrados |
| 5.1. Actualización de la página web |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratación de personal especializado | Sistemas desarrollado y operativo |
| 5.2. Desarrollo del Sistema de Gestión de la Queja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratación de personal especializado | Sistemas desarrollado y operativo |
| 5.3 Desarrollo del Sistema de Control de Correspondencia de la Oficialía de Partes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contratación de personal especializado | Sistemas desarrollado y operativo |
| 5.4 Actualizar o complementar el equipo de TIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Compra de diversos equipos | Equipos modernizados |