PLAN

ANUAL

DE TRABAJO 2026

COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

Octubre/2025

CONTENIDO

- PRESENTACIÓN

- MARCO JURÍDICO

- ATRIBUCIONES

- MISIÓN

- VISIÓN

- OBJETIVOS GENERALES

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ORGANIGRAMA

- VINCULACIÓN A LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

- CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y REQUERIMIENTOS

PRESENTACIÓN

La Coordinación de Archivos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, en cumplimiento con la Ley General de Archivos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio del 2018 y en el reglamento de la Ley Federal de Archivos y demás disposiciones aplicables   se presenta el Plan Anual de Trabajo Archivístico 2026.

El Plan Anual de Trabajo  2026 es un instrumento mediante el cual se presenta de manera programada las actividades a realizar durante el año en curso para la implementación de procedimientos y métodos con la finalidad de mejorar el funcionamiento y operación en el caso que nos ocupa a los archivos del instituto, para que faciliten la consulta, el uso, la organización y conservación de los expedientes; para generar organización en el Instituto y  garantizar la transparencia y rendición de cuentas.

MARCO JURÍDICO

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

- Ley General de Archivos.

- Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

- Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos.

- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca.

- Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca.

- Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca.

- Lineamientos para la Organización, Conservación y Custodia de los Archivos de la Administración Pública Estatal de Oaxaca.

- Manual de Organización General del IEEPCO.

ATRIBUCIONES

- Elaborar, con la colaboración de los responsables de los archivos de trámite, de concentración y en su caso histórico, los instrumentos de control archivístico previstos en la Ley General de Archivos, las leyes locales y sus disposiciones reglamentarias, así como la normativa que derive de ella.

- Elaborar criterios específicos y recomendaciones en materia de organización y conservación de archivos;

- Elaborar y someter a consideración del titular del IEEPCO o a quien éste designe, el programa anual;

- Coordinar los procesos de valoración y disposición documental que realicen las áreas operativas;

- Coordinar las actividades destinadas a la modernización y automatización de los procesos archivísticos y a la gestión de documentos electrónicos de las áreas operativas;

- Brindar asesoría técnica para la operación de los archivos;

- Elaborar programas de capacitación en gestión documental y administración de archivos;

- Coordinar, con las áreas o unidades administrativas, las políticas de acceso y la conservación de los archivos;

- Coordinar la operación de los archivos de trámite, concentración y, en su caso, histórico, de acuerdo con la normatividad;

- Autorizar la transferencia de los archivos cuando un área o unidad del sujeto obligado sea sometida a procesos de fusión, escisión, extinción o cambio de adscripción y

- Cualquier modificación de conformidad con las disposiciones legales aplicables, y las que establezcan las demás disposiciones jurídicas aplicables

.

MISIÓN

Promover y vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de gestión documental y administración de archivos, así como de coordinar las áreas operativas del sistema institucional de archivos, además de preservar la documentación, con el fin de salvaguardar su memoria de corto, mediano y largo plazo, así como contribuir a la transparencia y rendición de cuentas.

VISIÓN

Se centra en la gestión eficiente, organizada y segura de la documentación, garantizando su acceso, preservación y difusión como patrimonio documental.

OBJETIVOS GENERALES

Desarrollar las actividades y acciones a través del Sistema Institucional de Archivos, a fin de Contar con una gestión documental de las unidades administrativas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca en cumplimiento al marco normativo de la Ley General de archivos, la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca, así como la demás disposición aplicable.

OBJETIVOS ESPÉCIFICOS

- Dotar de certeza jurídica que garantice el funcionamiento del área coordinadora de archivos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.

- Garantizar la ubicación y equipamiento del inmueble destinado a albergar el archivo de concentración del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.

- Identificar el archivo histórico del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, para su resguardo en el Archivo General del Estado de Oaxaca.

ORGANIGRAMA

VINCULACIÓN A LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

| NOMBRE | NIVEL ORGANIZACIONAL | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | ACTIVIDAD INSTITUCIONAL | TIPO DE CONTRATACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Licda. Edna Pérez León | Coordinadora de Archivos | Elaborar criterios específicos y recomendaciones en materia de organización y conservación de archivos. Coordinar los procesos de valoración y disposición documental que realicen las áreas operativas. Brindar asesoría técnica para la operación de los archivos. Elaborar programas de capacitación en gestión documental y administración de archivos. Coordinar, con las unidades administrativas, las políticas de acceso y la conservación de los archivos. Coordinar la operación de los archivos de trámite, concentración y, en su caso, histórico, de acuerdo con la normatividad. Autorizar la transferencia de los archivos cuando un área del sujeto obligado sea sometida a procesos de fusión, escisión, extinción o cambio de adscripción; o cualquier modificación de conformidad con las disposiciones legales aplicables | Promover y vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de gestión documental y administración de archivos, así como de coordinar las áreas operativas del sistema institucional de archivos y del Grupo Interdisciplinario. | Estructura |
| Vacante | Responsable de la Unidad de Correspondencia | Responsables de la recepción, registro, seguimiento y despacho de la documentación para la integración de los expedientes de los archivos de trámite | Realizar las actividades necesarias en los procedimientos que se llevan a cabo en el área de Gestión de Archivo o Correspondencia. | Eventual |
| Vacante | Responsable del Archivo de Concentración. | Asegurar y describir los fondos bajo su resguardo, así como la consulta de los expedientes. Recibir las transferencias primarias y brindar servicios de préstamo y consulta a las unidades administrativas productoras de la documentación que resguarda. Conservar los expedientes hasta cumplir su vigencia documental de acuerdo con lo establecido en el catálogo de disposición documental. Colaborar con el área coordinadora de archivos en la elaboración de los instrumentos de control archivístico previstos en esta Ley, las leyes locales y en sus disposiciones reglamentarias. Participar con el área coordinadora de archivos en la elaboración de los criterios. | Asegurar, resguardar, y préstamo para consulta de los expedientes que se encuentren en el archivo de concentración | Eventual |
| Licda. Jessica Iliana Celis Diaz | Profesional administrativo | Elaboración del Programa Anual de Desarrollo Archivístico. Capacitación en materia de archivo al personal que funge como enlaces en las áreas administrativas, seguimiento funcionamiento adecuado del Sistema Institucional de Archivos. Llevar el control de las sesiones y mesas de trabajo del Grupo Interdisciplinario, llevar el registro digital de las diversas actividades elaboración de convocatorias, actas, y seguimiento a los acuerdos. Enlace de Transparencia. Y las demás que sean encomendadas. | Revisión y actualización en su caso del andamiaje jurídico y funcionamiento del Sistema Institucional de Archivos y del Grupo Interdisciplinario, así como las demás que sean encomendadas por la titular. | Eventual |
| Licda. Shdan Sheny Frida Flores Patiño | Responsable del Archivo Histórico | Recibir las transferencias secundarias y organizar y conservar los expedientes bajo su resguardo. Brindar servicios de préstamo y consulta al público, así como difundir el patrimonio documental. Colaborar con el área coordinadora de archivos en la elaboración de los instrumentos de control archivístico previstos en esta Ley, así como en la demás normativa aplicable. Las demás que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. | Gestionar y preservar el material histórico del instituto, así como difundir y promover su contenido histórico a través de la página institucional, contribuyendo a la construcción de la memoria histórica. | Eventual |
| Vacante | Auxiliar administrativo | Capacitación y apoyo en el inventario documental de las unidades administrativas. Apoyo en el acomodo y organización de expedientes en el archivo de concentración. | Apoyar en la asesoría y orientación a enlaces de las unidades administrativa sobre la organización del archivo de trámite y las transferencias al archivo de concentración. | Eventual |
| Vacante | Auxiliar administrativo | Capacitación y apoyo en el inventario documental de las unidades administrativas. Apoyo en el acomodo y organización de expedientes en el archivo de concentración. | Apoyar en la asesoría y orientación a enlaces de las unidades administrativa sobre la organización del archivo de trámite y las transferencias al archivo de concentración. | eventual |

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

| PROGRAMA: | PROCESOS ELECTORALES, MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y MEDIO DE IMPUGNACIÓN. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO ESTRATÉGICO: | CUMPLIMIENTO A LA LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE OAXACA. |  |  |
| ÁREA RESPONSABLE: | COORDINACION DE ARCHIVOS |  |  |
| POBLACIÓN POTENCIAL: | IEEPCO | POBLACIÓN OBJETIVO: | 17 UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO |

| N0. | OBJETIVO | ACTIVIDAD | INDICADOR | METAS |  |  |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | RIESGOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1° TRIM | 2° TRIM | 3° TRIM | 4° TRIM |  |  |
| 1 | Dotar de certeza jurídica que garantice el funcionamiento del área coordinadora de archivos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. | - Actualizar y verificar los instrumentos jurídicos de Control archivístico. | Procedimiento de actualización de los instrumentos de control archivísticos | 1 | 1 | 1 | 1 | www.ieepco.org.mx/grupo-interdisciplinario | - No contar con el personal suficiente. - Capacitación insuficiente. |
|  |  | - Garantizar el buen funcionamiento del Sistema Institucional de archivos y del Grupo Interdisciplinario | Procedimiento para el buen funcionamiento del SIA y del G.I. | 3 | 3 | 3 | 3 | www.ieepco.org.mx/grupo-interdisciplinario | - No contar con el personal suficiente. - Capacitación insuficiente |
|  |  | - Apoyar y asesorar en la elaboración del Inventario de expedientes de cada unidad administrativa del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca | Elaboración de inventario de expedientes de cada Unidad administrativa |  |  |  | 17 | Transferencia primaria de expedientes al archivo de concentración. | - No contar con el personal suficiente. - Capacitación insuficiente |
| 2 | Garantizar la ubicación y equipamiento del inmueble destinado a albergar el archivo de concentración del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. | - Ubicar y equipar el espacio físico destinado al archivo de concentración del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. | Porcentaje de equipamiento del espacio destinado para el archivo de concentración. | 100% |  |  |  | Espació físico que albergará el archivo de concentración. | Presupuesto insuficiente. |
| 3 | Identificar el archivo histórico del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, para su resguardo en el Archivo General del Estado de Oaxaca. | - Realizar la clasificación, limpieza, desinfección y organización del archivo histórico. | Porcentaje del avance de clasificación del archivo histórico. | 100% |  |  |  | www.ieepco.org.mx/grupo-interdisciplinario | - Cancelación del convenio. - Espacio insuficiente en las instalaciones del AGEO. - Documentación dañada. |

CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y REQUERIMIENTOS

| No. | ACTIVIDAD | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | REQUERIMIENTO | ENTREGABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Actualización y verificación del buen funcionamiento de los instrumentos de Control archivísticos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Contratación de personal. | - Normatividad actualizada. - Inventarios documentales. |
| 1.2 | Garantizar el buen funcionamiento del Sistema Institucional de archivos y del Grupo Interdisciplinario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Contratación de personal. | - Inventario documental de las unidades administrativas. |
| 1.3 | Apoyar y asesorar en la elaboración del Inventario de expedientes de cada unidad administrativa del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Contratación de personal. - Mobiliario y equipo. | - Inventario documental de las unidades administrativas. |
| 2.1 | Ubicar y equipar el espacio físico destinado al archivo de concentración del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Inmueble. - Material de limpieza y desinfección. - Mobiliario y equipo. | - Espació físico que albergará el archivo de concentración. |
| 3.1 | Realizar la clasificación, limpieza, desinfección y organización del archivo histórico. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Material de limpieza y desinfección. | - Archivo histórico bajo resguardo. |