PLAN

ANUAL

DE TRABAJO 2026

PLAN

ANUAL

DE TRABAJO 2026

LIQUIDACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS

LIQUIDACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS

Octubre/2025

Octubre/2025

CONTENIDO

- PRESENTACIÓN

- MARCO JURÍDICO

- ATRIBUCIONES

- MISIÓN

- VISIÓN

- OBJETIVOS GENERALES

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ORGANIGRAMA

- VINCULACIÓN A LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

- CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y REQUERIMIENTOS

PRESENTACIÓN

El 28 de junio de 2024, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, mediante acuerdo IEEPCO/CG/128/2024, declara el inicio de la etapa de prevención del Proceso de Liquidación de los Partidos Políticos Locales Unidad Popular y Movimiento Unificador de Jóvenes en el Estado y sus regiones (MUJER), por no haber obtenido el porcentaje mínimo de la votación total emitida para conservar su registro, de conformidad con las cifras de las elecciones de diputaciones al Congreso del Estado y Concejalías a los Ayuntamientos durante el Proceso Electoral Ordinario 2023-2024, motivo por el cual se presenta el plan anual de trabajo 2026 para el buen desarrollo de las actividades tendientes a la liquidación de los bienes y pagos de créditos de los partidos políticos locales que han perdido su registro.

MARCO JURÍDICO

Para la liquidación de los partidos que han perdido su registro debemos aplicar el Reglamento del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca en materia del Procedimiento de Liquidación de los Partidos Políticos Locales que no obtuvieron el porcentaje mínimos de la votación para conservar su registro, artículo 50 fracción V y 301 numeral 1  de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Oaxaca, así como de manera supletoria los artículos 387,388,389,390,391,392,393,395,396 y 398 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral,  96 y 97 de la Ley General de Partidos Políticos.

ATRIBUCIONES

De conformidad con el artículo 38 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca: El Instituto tiene la atribución de:

Aprobar y expedir los reglamentos internos y lineamientos necesarios para el debido ejercicio de las facultades y atribuciones del Instituto Estatal.

Art. 9 del Reglamento del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca en Materia del Procedimiento de Liquidación de los Partidos Políticos Locales que no obtuvieron el porcentaje mínimo para conservar su registro.

Manifiesta que son atribuciones de la persona interventora:

- Ejercer con probidad y diligencia las funciones encomendadas legalmente;

- Supervisar, vigilar y responder por el correcto desempeño de las personas que lo auxilien en la realización de sus funciones;

- Rendir ante el Consejo General, la Comisión y la Junta, los informes que estos determinen;

- Abstenerse de divulgar o utilizar en beneficio propio o de terceros la información que obtenga en el ejercicio de sus funciones;

- Administrar el patrimonio del partido político en liquidación de la forma más eficiente posible, evitando cualquier menoscabo a su valor, tanto al momento de liquidarlo como durante el tiempo en que los bienes, derechos y obligaciones estén bajo su responsabilidad y;

- Cumplir con las demás obligaciones que otras leyes y el presente Reglamento determinen.

MISIÓN

El área de Liquidación de los Partidos Políticos emana del acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca IEEPCO-CG-128/2024, de fecha veintiocho de junio de dos mil veinticuatro por el que se inicia al procedimiento de liquidación de los Partidos Políticos Locales que no obtuvieron el porcentaje mínimo para conservar su registro en el Proceso Electoral Ordinario 2023-2024.

Se realizan con probidad y diligencia las funciones encomendadas, en la supervisión y vigilancia del desempeño de las personas auxiliares; rendición de informes al Consejo General, comisión y Secretaría Ejecutiva de lo realizado; administrar el patrimonio de los partidos en liquidación de la forma más eficiente posibles, evitando cualquier menoscabo en su valor, tanto en la liquidación como en el cumplimiento de sus obligaciones; ante todo actuar con discrecionalidad respecto con terceros de la información que se obtiene.

Una vez enajenados los bienes propiedad de los partidos, se procederá a la liquidación de los créditos de conformidad con la lista en orden de prelación publicada en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.

VISIÓN

Una vez llevadas a cabo las diligencias de la etapa de liquidación, y cubiertas las obligaciones laborales, fiscales con trabajadores, proveedores, acreedores y el SAT, se realizará un informe final que se publicará en el portal del Instituto y en su caso en el Periódico oficial del Gobierno del Estado para que la ciudadanía constate que se actúo atendiendo a los principios rectores del Instituto como es la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, interculturalidad, objetividad y máxima publicidad, cumpliendo así con las disposiciones reglamentarias en materia Electoral.

OBJETIVOS GENERALES

Realizar el procedimiento de liquidación de los Partidos Políticos que perdieron su registro, por no alcanzar el porcentaje mínimo de la votación emitida para conservar su registro en el Proceso Electoral Local inmediato anterior (2023-2024).

OBJETIVOS ESPÉCIFICOS

Enajenación de los bienes para hacer efectivos los pagos de los créditos de los trabajadores, proveedores y acreedores de conformidad con la relación en orden de prelación de créditos definitiva publicada en el periódico oficial del Gobierno del Estado, correspondientes a los otrora Partidos Políticos Locales Unidad Popular y Movimiento Unificador de Jóvenes en el Estado y sus Regiones (MUJER).

ORGANIGRAMA

VINCULACIÓN A LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

| NOMBRE | NIVEL ORGANIZACIONAL | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | ACTIVIDAD INSTITUCIONAL | TIPO DE CONTRATACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nicanor Díaz Escamilla | Interventor | Coordinar, supervisar, administrar el patrimonio de los partidos políticos en liquidación, alimentar el sistema integral de fiscalización del INE, cumplir con las obligaciones en materia de liquidación. | Desarrollo del procedimiento de liquidación de los partidos políticos que perdieron su registro. | Eventual |
| Juan Jiménez Díaz | Analista | Capturar los movimientos en el Sistema Integral de Fiscalización del INE, apoyar con los informes semanales, control de archivos. | Apoyo en el desarrollo de las actividades del procedimiento de liquidación. | Estructura |
| Vacante | Profesional Jurídico | Atención a las impugnaciones, requerimientos de las instancias laborales y jurisdiccionales. | Apoyo al procedimiento de liquidación | Eventual |
| Vacante | Profesional Técnico | Auxiliar en la captura del sistema de Fiscalización del INE. | Apoyo al procedimiento de liquidación | Eventual |

| PROGRAMA: | PROCESOS ELECTORALES, MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO ESTRATÉGICO: | LIQUIDACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS QUE PERDIERON SU REGISTRO |  |  |
| ÁREA RESPONSABLE: | SECRETARIA EJECUTIVA |  |  |
| POBLACIÓN POTENCIAL: | PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES | POBLACIÓN OBJETIVO: | PARTIDOS QUE PERDIERON SU REGISTRO LOCAL |

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

| OBJETIVO | ACTIVIDAD | INDICADOR | METAS |  |  |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | RIESGOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1° TRIM | 2° TRIM | 3° TRIM | 4° TRIM |  |  |
| Procedimiento para la valuación y enajenación de los bienes del partido políticos MUJER | Acciones en materia jurídicas y administrativas para la defensa de las impugnaciones realizadas por el Partido MUJER | Porcentaje de acciones jurídicas y administrativas realizadas | 3 | 3 | 3 | 3 | Documentos de resolución de los Tribunales jurisdiccionales Electorales en resguardo de el área de Liquidación de Partidos Políticos | Existen Resoluciones en contra de la pérdida de registro del Partido Político |
| Procedimiento para la valuación y enajenación de los bienes del partido políticos PUP | Acciones en materia jurídicas y administrativas para la defensa de las impugnaciones realizadas por el Partido PUP | Porcentaje de acciones jurídicas y administrativas realizadas | 3 | 3 | 3 | 3 | Documentos de resolución de los Tribunales jurisdiccionales Electorales en resguardo del área de Liquidación de Partidos Políticos | Existen Resoluciones en contra de la pérdida de registro del Partido Político |

CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y REQUERIMIENTOS

| ACTIVIDAD | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | REQUERIMIENTO | ENTREGABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acciones en materia jurídicas y administrativas para la defensa de las impugnaciones realizadas por el Partido MUJER | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Personal Eventual administrativo, contable y jurídico. Material de Oficina Equipo de cómputo publicaciones en el periódico oficial y diarios de mayor circulación, los acuerdos del Consejo y Listas de Créditos y deudas de los partidos políticos. | Liquidación de los Partidos Políticos |
| Acciones en materia jurídicas y administrativas para la defensa de las impugnaciones realizadas por el Partido PUP | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| Renta de bodega y vigilancia para el resguardo de los bienes de los partidos políticos en proceso de liquidación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Arrendamiento de Bodega Servicio de vigilancia | Bienes en resguardo para su enajenación |