## Hoja1
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA
COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN ELECTORAL Y VINCULACIÓN CON EL INE
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES
OBJETIVO GENERAL: |  | BRINDAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN ELECTORAL, PARA LOGRAR UN MEJOR DESARROLLO DE LOS PROCESOS ELECTORALES.
NÚM. OBJ. | ACTIVIDADES | CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES | [11 empty] | INICIO | TÉRMINO
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | DAR SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE LAS CARPETAS DE INFORMACIÓN BÁSICA ELECTORAL DE LOS 25 DISTRITOS ELECTORALES DE LA ENTIDAD. | [12 empty] | 2020-01-01 | 2020-03-31
2 | DAR SEGUIMIENTO A LA ELABORACIÓN DE LOS MODELOS OPERATIVOS PARA LA RECEPCIÓN DE PAQUETES ELECTORALES EN LAS SEDES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES DEL INSTITUTO QUE SE IMPLEMENTARÁN PARA EL PELO 2020-2021. | [12 empty] | 2020-01-01 | 2020-05-31
3 | ELABORAR CONJUNTAMENTE CON LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN ELECTORAL LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN, ADECUACIÓN O EN SU CASO ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS, REGLAMENTOS Y/O MANUALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021, Y APROBARLOS EN SU CASO. | [12 empty] | 2020-01-01 | 2020-06-30
4 | BRINDAR SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE LOS PRODUCTOS CARTOGRAFICOS ELECTORALES ACTUALIZADOS CONFORME ACUERDOS DEL CONSEJO GENERAL DEL INE. | [12 empty] | 2020-01-01 | 2020-08-31
5 | ELABORAR CONJUNTAMENTE CON LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN ELECTORAL LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN, ADECUACIÓN O EN SU CASO ELABORACIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS A UTILIZARSE PARA EL PELO 2020-2021. | [12 empty] | 01/01/2020 | 31/12/2020
6 | BRINDAR SEGUIMIENTO A SOLICITUDES Y DEMÁS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL IEEPCO QUE CORRESPONDAN A LA COCEVINE. | [12 empty] | 2020-01-01 | 2020-12-31
7 | ELABORAR CONJUNTAMENTE CON LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN ELECTORAL LAS PROPUESTAS DE LA ESTRATEGIA Y PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DIRIGIDA A CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES. | [12 empty] | 2020-05-01 | 2020-10-31
8 | ELABORAR CONJUNTAMENTE CON LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN ELECTORAL LAS PROPUESTAS DE LA ESTRATEGIA Y PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DIRIGIDA A SUPERVISORES Y CAPACITADORES ELECTORALES LOCALES. | [12 empty] | 2020-05-01 | 2020-12-31
9 | DAR SEGUIMIENTO A LA ELABORACIÓN DEL CALENDARIO DEL PROCESO ELECTORAL 2020 - 2021. | [12 empty] | 2020-07-01 | 2020-08-31
10 | DAR SEGUIMIENTO A LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL. | [12 empty] | 2020-06-01 | 2020-09-30
11 | DAR SEGUIMIENTO A LA ADECUACIÓN DE LOS MANUALES DE SUPERVISOR ELECTORAL, CAPACITADOR - ASISTENTE ELECTORAL Y FUNCIONARIOS DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. | [12 empty] | 2020-08-01 | 2020-12-31
12 | DAR SEGUIMIENTO A LA ELABORACIÓN DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES, DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021. | [12 empty] | 2020-09-01 | 2020-11-30
13 | DAR SEGUIMIENTO A LA ELABORACIÓN DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LOS CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES, DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021. | [12 empty] | 2020-09-01 | 2020-12-31
14 | DAR SEGUIMIENTO A LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y MATERIALES ELECTORALES A UTILIZAR DURANTE EL PELO 2020 -2021 Y APROBARLOS EN SU CASO. | [12 empty] | 2020-09-01 | 2020-12-31
15 | DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INTEGRACIÓN DE LOS CONSEJOS DISTRITALES, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021, Y APROBARLOS EN SU CASO. | [12 empty] | 2020-09-01 | 2020-11-30
16 | DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INTEGRACIÓN DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021, Y APROBARLOS EN SU CASO. | [12 empty] | 2020-09-01 | 2020-12-31
17 | BRINDAR SEGUIMIENTO A LA UBICACIÓN DE INMUEBLES EN LOS QUE HABRÁN DE INSTALARSE LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021. | [12 empty] | 2020-09-01 | 2020-11-30
18 | BRINDAR SEGUIMIENTO A LA UBICACIÓN DE INMUEBLES EN LOS QUE HABRÁN DE INSTALARSE LOS CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021. | [12 empty] | 2020-09-01 | 2020-12-31
19 | BRINDAR SEGUIMIENTO A LA ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE LONAS DE INDENTIFICACIÓN Y SELLOS, PARA LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021. | [12 empty] | 2020-11-01 | EL DÍA DE SU INSTALACIÓN
20 | BRINDAR SEGUIMIENTO A LA ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE LONAS DE INDENTIFICACIÓN Y SELLOS, PARA LOS CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021. | [12 empty] | 2020-11-01 | EL DÍA DE SU INSTALACIÓN
21 | BRINDAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS CONSEJOS DISTRITALES. | [12 empty] | A PARTIR DE SU INSTALACIÓN | 2020-12-31
22 | BRINDAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS CONSEJOS MUNICIPALES | [12 empty] | A PARTIR DE SU INSTALACIÓN | 2020-12-31